|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| **«Управление имуществом Кавказского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| За \_***\_2018 год***\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения |
| **1** | **Основное мероприятие №1**  Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения **всего, в том числе по источникам:** |  | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **150,6** | **75,3** | Не выполнено | При достижении  целевых показателей не потребовалось полного финансового обеспечения, в результате чего образовалась экономия |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 20,0 | 10 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие № 1.2  Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, заключение о техническом состоянии муниципального имущества, обследование домов, справки БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие № 1.3  Выполнение кадастровых работ по межеванию и подготовке межевого плана земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **150,6** | **75,3** |  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Специалист 1 категории администрации |  |  |  | О.В.Рябинина | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  Ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **ОТЧЕТ** | | | | | | | | |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** | | | | | | | | |
| **«Управление имуществом Кавказского сельского поселения»** | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | |
| За \_\_\_***2018 год***\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 3 квартал, год) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия | Коодинатор основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един.измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон  в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений |
| **Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения** | Администрация Кавказского сельского поселения | количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих межеванию и проведению технической инвентаризации (изготовление технических паспортов и технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны | шт | 15 | 4 |  | 26,6% | До конца 2018 года |
|  |  | владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, заключение о техническом состоянии муниципального имущества, обследование домов, справки БТИ) | шт | 3 | 6 |  | 100% | До конца 2018 года |
|  |  | выполнение плана по поступлению дохода от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс.руб. | 65,3 | 69,4 |  | 100% | До конца 2018 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалист 1 категории администрации | |  |  |  | О.В.Рябинина |  |  |  |