|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| "Обеспечение безопасности населения" | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| за 9 месяцев 2019г. | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения | |
| **1** | **Защита населения и территории Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2019г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 17,3 | 210 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района на 2015-2020 годы** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2019г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
| **3** | **Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2019г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 12,2 | 12,2 | 61,00 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
| 4 | **Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015- 2020 годы** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2019г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | 130,3 | 130,3 | 12,2 | 12,2 | 9,36 |  |  | |
| Заместитель главы Кавказского сельского поселения Е.А.Короленко | | | | | | | | | |