**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан»» за 2020 год**

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 487 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (с изменениями).

 Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

 - подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»;

 - подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2020 годы».

 В течении 2020 года в муниципальную программу внесено 4 изменения.

 Цели муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидам, ветеранам, труженикам тыла и пенсионерам.

 Для достижения данных целей требуется решение следующих задач:

- создание условий для деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем поселения;

- обеспечение конструктивного взаимодействия муниципальной власти Кавказского сельского поселения с общественными и некоммерческими организациями поселения для достижения общественного согласия и создание условий для социального и культурного развития поселения;

- создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 314,0 тыс. рублей, в том числе:

 - за счет средств местного бюджета – 314,0 тыс. рублей (100 %), из них

 - по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» в сумме 100,0 тыс. рублей;

 - по подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2022 годы» в сумме 214,0 тыс. рублей.

 Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы — 1,43 (1) (расчет эффективности реализации программы прилагается).

Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» высокая, считаем целесообразным продолжить реализовывать в 2021 году.

### **1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2020 годы».**

 Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 214,0 тыс. рублей, исполнено 214,0 тыс. руб. (100 %).

 Социальная поддержка в виде дополнительного материального обеспечения устанавливается к пенсии по старости, инвалидности, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», или за выслугу лет, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», либо к пенсии, досрочно установленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» с целью улучшения благосостояния отдельных категорий граждан.

 Ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии в течение 2020 года осуществлялась 2 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения. Выплаты произведены в полном объеме.

 Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы — 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

### **2. О ходе реализации подпрограммы**

###  **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района**

### **на 2015-2020 годы».**

 Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2020 год предусмотрен в сумме 100,0 тыс. рублей, освоено 100,0 тыс. руб. (100%).

 Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия и целевые показатели подпрограммы выполнены не в полном объеме. 1 мероприятие не выполнено, в связи с отсутствием ходатайства на проведение мероприятия.

 Оказана материальная поддержка 56 человекам, из них: ветеранам ВОВ, труженикам тыла, на социальную поддержку участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, мероприятия направленные на социальную поддержку инвалидов, мероприятия направленные на социальную поддержку Кавказскому хуторскому казачьему обществу.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации подпрограммы — 0,6 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

Начальник общего отдела администрации

Кавказского сельского поселения Е.В.Мережко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2020 годы».**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =214,0/214,0=1,0, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0 = 1,0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1.число лиц замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения, получающих ежемесячную денежную выплату **(тенденция к увеличению показателя**)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=2/2=1

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=2/2=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,0= 1

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

###  **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района**

**на 2015-2020 годы».**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 4/5= 0,8 где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

В целом по подпрограмме, ССуз = Зф / Зп, =100,0/100,0=1,0, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0,8/1,0= 0,8

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

Показатель №1 количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана социальная поддержка.

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп=4/5=0,8

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

Срп/п=4/5=0,8

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 0,8\*0,8= 0,6

Эффективность реализации подпрограммы средняя.

**Расчет эффективности реализации программы**

**«Социальная поддержка граждан»**

1. Степень реализации муниципальной программы:



СРгп = 6/7 = 0,86, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2. Эффективность реализации муниципальной программы:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Коэффициенты значимости подпрограмм:

Kj1 = Фj / Ф=214,0/314,0=0,7

Kj2 = Фj / Ф=100,0/314,0=0,3

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,5\*0,86+0,5\*2\*1,0=1,43

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Начальник общего отдела администрации

Кавказского сельского поселения Е.В.Мережко