**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» за 2020 год**

 Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» от 13.11.2014 года № 492 (с изменениями).

 Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 2020 году составил 15,0 тыс. рублей.

В течение 2020 года в муниципальную программу внесено 4 изменения.

 Цели муниципальной программы – создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

- количество изготовленных информационных стендов;

- количество соискателей государственных субсидий в части подготовки оформления документов, обратившихся за консультационной поддержкой;

- количество проведенных семинаров;

- количество проведенных торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд среди субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов.

 Объем финансирования на реализацию Программы за счет средств местного бюджета на 2020 год был предусмотрен в сумме 15,0 тыс. рублей, освоено 14,98 тыс. руб. (99,9%). Денежные средства в сумме 14,98 тыс. рублей израсходованы на приобретение информационного стенда (в сумме 3,5 тыс. рублей), изготовление информационных материалов, а также размещение информации для малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на стендах (в сумме 11,48 тыс. рублей).

 По итогам 2020 года из целевых показателей, предусмотренных программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

 Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно размещается на стендах Кавказского сельского поселения и средствах массовой информации в газете «Вести Кавказской», а также на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения (http://www.adm-kavkaz.ru/administratsiya/predprinimatelstvo).

 Специалистами администрации Кавказского сельского поселения проводится ежемесячный мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства с целью проведения анализа социально-экономического развития станицы, а также ежедневно, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 ч., ведется прием граждан по вопросам разъяснения мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

 За 2020 год проведено 3 обучающих семинаров совместно с Управлением сельского хозяйства Кавказского района и администрацией МО Кавказский район (отдел инвестиций и финансово-фондового рынка), форумы для развития МСП, куда приглашались субъекты малого и среднего предпринимательства.

 Также в 2020 году были привлечены субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов путем проведения торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в количестве 5 единиц, на общую сумму – 3293,8 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы, согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, признается высокой – 0,99 (расчет прилагается).

 Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» высокая, считаем целесообразным продолжить реализовывать в 2021 году.

Специалист администрации

Кавказского сельского поселения Л.В.Файзрахманова

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» за 2020 год**

### 1. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

 СРм = Мв/М, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 Основное мероприятие №1:

СРм = Мв/М=1/1=1,

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов программы:

 ССуз = Зф / Зп , где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию программы в местном бюджете на отчетный год, в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

 ССуз = Зф / Зп=14,98/15,0=1

3. Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис = СРм/ССуз, где

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

 Основное мероприятие №1:

Эис = СРм/ССуз=1/1=1

4. Степень достижения целей и решения задач основного мероприятия(планового целевого показателя):

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшения значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы, основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя муниципальной программы, основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя муниципальной программы, основного мероприятия.

Показатель Мероприятия, направленные на информационную, правовую, консультационную поддержку малого и среднего предпринимательства:

 СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп=5/4=1,25

 Степень реализации основного мероприятия программы:

 N

СРп/п=∑ СДп/ппз/N, где

 1

СРп/п - степень реализации основного мероприятия программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

 Основное мероприятие №1:

 СРп/п= 1/1=1

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия программы:

 ЭРп/п = СРп/п\*Эис, где

ЭРп/п – эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п – степень реализации основного мероприятия;

Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению координатора муниципальной программы – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия).

 Основное мероприятие №1:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис=1\*1=1

6. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп

(тенденция увеличения значений), где

СДгппз- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф- значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп=5/4=1,25

 Степень реализации муниципальной программы:

 М

 СРгп = ∑ СДгппз/М, где

 1

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

 СРгп = 1/1=1

 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 j

 ЭРгп=0,5\*СРгп+0,5\*∑ ЭРп/п\*kj, где

 1

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации основного мероприятия;

kj – коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.

kj=Фj/Ф, где

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

kj=Фj/Ф=14,98/15,0=0,99

ЭРгп=0,5\*1+0,5\*1\*1=0,5+0,49=0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Специалист администрации

Кавказского сельского поселения Л.В.Файзрахманова