|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Управление имуществом Кавказского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| за ***девять месяцев\_2022 года***\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | | | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | | | | Причины невыполнения |
| **1** | **Основное мероприятие №1**  Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения **всего, в том числе по источникам:** | |  | **735,0** | **735,0** | | | **80,0** | **80,0** | **10,9** | не выполнено | | | | До конца 2022 года |
|  | федеральный бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | |  | 735,0 | 735,0 | | | 80,0 | 80,0 | 10,9 |
|  | внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципаль-ной собствен-ности и на объекты недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны и на объекты недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества) | |  |  |  | | |  |  |  |  | | | |  |
| 1.2 | Мероприятие № 1.2  Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, заключение о техническом состоянии муниципального имущества, утилизация муниципального имущества, заключение строительно-технической экспертизы, страхование транспортных средств, обследование домов, справки БТИ) | |  |  |  | | |  |  |  |  | | | |  |
| 1.3 | Мероприятие № 1.3  Выполнение кадастровых работ | |  |  |  | | |  |  |  |  | | | |  |
| 1.4. | Мероприятие № 1.4  Услуги по обеспечению юридически значимого электронного документооборота с одним сертификатом ЭЦП для получения государственных услуг, предоставляемых Росреестром с использованием сетей общего пользования, включая сопровождение сертификата | |  |  |  | | |  |  |  |  | | | |  |
| 1.5. | Транспортный налог | |  |  |  | | |  |  |  |  | | | |  |
| 1.6. | Изготовление межевых планов: постановка земельных участков на кадастровый учет и уточнение границ земельных участков | |  |  |  | | |  |  |  |  | | | |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | |  | **735,0** | **735,0** | | | **80,0** | 80,0 | 10,9 |  | | | |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Специалист 1 категории администрации |  |  |  | О.В.Рябинина | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  Ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Управление имуществом Кавказского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| За \_***девять месяцев******2022 года***\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 3 квартал, год) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | | | | |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия | | Коодинатор основного мероприятия | | Наименование целевого показателя | | Един.измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | | | | Отклон  в абсол. выраж. | | % исполнения | Причина отклонений |
| **Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения** | | Администрация Кавказского сельского поселения | | выполнение плановых показателей по доходам местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества Кавказского сельского поселения Кавказского района | | тыс.руб | 330,0 | 332,0 | | | | 2 | | 100 |  |
| Администрация Кавказского сельского поселения | | Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и на объекты недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны и на объекты недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества) | | шт | 9 | 1 | | | | | 8 | 90 | До конца 2022 года |
|  | | Администрация Кавказского сельского поселения | | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, обследование домов, справки БТИ) | | шт | 3 | 3 | | | | |  | 100 |  |
|  | | Администрация Кавказского сельского поселения | | выполнение плана по поступлению дохода от сдачи в аренду муниципального имущества | | тыс.руб. | 55,4 | 41,2 | | | | |  | 74,4 | До конца 2022 года |
|  | |  | |  | |  |  |  | | | | |  |  |  |
| Специалист 1 категории администрации | | | |  | |  |  | О.В.Рябинина | | | | |  |  |  |