|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным**Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** |
| **«Управление имуществом Кавказского сельского поселения»** |
| наименование муниципальной программы |
| за ***девять месяцев\_2022 года***\_\_\_\_\_ |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель  | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде  | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения |
| **1** | **Основное мероприятие №1**Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения **всего, в том числе по источникам:** |  | **735,0** | **735,0** | **80,0** | **80,0** | **10,9** | не выполнено | До конца 2022 года |
|   | федеральный бюджет  |   |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0  |
|   | краевой бюджет |   |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0  |
|   | местный бюджет |   | 735,0 | 735,0 | 80,0 | 80,0 | 10,9 |
|  | внебюджетные источники |   |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 | 0,0  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципаль-ной собствен-ности и на объекты недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны и на объекты недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества) |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 1.2 | Мероприятие № 1.2Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, заключение о техническом состоянии муниципального имущества, утилизация муниципального имущества, заключение строительно-технической экспертизы, страхование транспортных средств, обследование домов, справки БТИ) |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 1.3 | Мероприятие № 1.3Выполнение кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие № 1.4Услуги по обеспечению юридически значимого электронного документооборота с одним сертификатом ЭЦП для получения государственных услуг, предоставляемых Росреестром с использованием сетей общего пользования, включая сопровождение сертификата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.  | Транспортный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Изготовление межевых планов: постановка земельных участков на кадастровый учет и уточнение границ земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |   | **735,0** | **735,0** | **80,0** | 80,0 | 10,9 |  |   |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Специалист 1 категории администрации |  |  |  | О.В.Рябинина |

 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3Ежеквартально, до 20 числа месяца,следующего за отчетнымЕжегодно до 25 января года,следующего за отчетным**ОТЧЕТ** |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** |
| **«Управление имуществом Кавказского сельского поселения»** |
| наименование муниципальной программы |
| За \_***девять месяцев******2022 года***\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| (1 квартал, полугодие, 3 квартал, год) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия | Коодинатор основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един.измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год  | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклонв абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений |
| **Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения** | Администрация Кавказского сельского поселения   | выполнение плановых показателей по доходам местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества Кавказского сельского поселения Кавказского района | тыс.руб | 330,0 | 332,0 | 2 | 100 |  |
| Администрация Кавказского сельского поселения   | Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и на объекты недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны и на объекты недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества) |  шт |  9 | 1 |  8 | 90 |  До конца 2022 года |
|   |  Администрация Кавказского сельского поселения   | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, обследование домов, справки БТИ) |  шт | 3 | 3 |   |  100 |  |
|  | Администрация Кавказского сельского поселения   | выполнение плана по поступлению дохода от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс.руб. | 55,4 | 41,2 |  | 74,4 | До конца 2022 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалист 1 категории администрации |  |  |  |  О.В.Рябинина |  |  |  |