**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» за 2022 год**

 Муниципальная программа «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 483.

 Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 В течение 2022 года в муниципальную программу внесено 3 изменения.

 Цели муниципальной программы – Обеспечение информационной открытости органа местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления Кавказского сельского поселения Кавказского района, освещению важнейших событий с использованием районных, краевых периодических изданий, муниципального телевидения, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство Кавказского сельского поселения представлено:

- газета Кавказского сельского поселения «Вести Кавказской», ООО "Редакция газеты "Огни Кубани";

- МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин";

- официальный сайт Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем финансирования муниципальной программы в 2022 году был запланирован в сумме 459,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 459,2 тыс. рублей (100 %).

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено два основных мероприятия:

1) Основное мероприятие №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству»;

2) Основное мероприятие №2 «Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания».

Объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил всего 459,2 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 459,2 тыс. рублей (100 %).

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 459,2 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 429,6 тыс. рублей или 93,6%.

По основному мероприятию №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству» заложено бюджетом 299,2 тыс.руб., из них израсходовано 283,5 тыс.руб.:

- Обслуживание «Интернет-сайта» заложено 30,0 тыс.руб., израсходовано 19,2 тыс. руб.;

- публикация в печатных изданиях, заложено бюджетом 239,2 тыс.руб., израсходовано 237,0 тыс.руб.;

- обслуживание интернет-сайта, заложено бюджетом 30,0 тыс.руб., израсходовано 27,3 тыс.руб.

По основному мероприятию № 2 «Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания» заложено бюджетом 160,0 тыс.руб., из них израсходовано 146,1 тыс.руб.

 Образовалась экономия в размере 13,9 тыс. рублей.

 Целевой показатель, предусмотренный в программе выполнен.

 Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1 (расчет эффективности реализации программы прилагается).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

- исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района»удовлетворительная, считаем целесообразным продолжить реализовывать ее в 2023 году.

Специалист 1 категории администрации

Кавказского сельского поселения Е.Ю.Кравченко

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Обеспечение доступа к информационному пространству»**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 1/1=1 , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

# 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз = Зф / Зп= 237,0/239,2=1, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

# 3. Эффективность использования средств местного бюджета

1. Эис = СРм / ССуз= 1/1= 1, где:
2. Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
3. СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
4. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 4.Степень достижения планового значения целевого показателя

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
2. для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция увеличение значений:
3. СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения значений:
4. где:
5. СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
6. ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (фактически достигнутое на конец отчетного периода;
7. ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

Показатель №1 Распространение информационных материалов в печатных периодических изданиях:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 12900/11900= 1

**5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:**

 , где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

СРп/п=1/1=1

Эффективность реализации основного мероприятия составляет 1 и может быть высокой.

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия**

**«Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания»**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 1/1=1 , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

# 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз = Зф / Зп= 146,1/160,0=0,9 где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

# 3. Эффективность использования средств местного бюджета

1. Эис = СРм / ССуз= 1/0,9 = 1,1, где:
2. Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
3. СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
4. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 4.Степень достижения планового значения целевого показателя

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
2. для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция увеличение значений:
3. СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения значений:
4. где:
5. СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
6. ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (фактически достигнутое на конец отчетного периода;
7. ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

 Показатель №1 Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 48,7/60= 0,8

**5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:**

 , где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

СРп/п=0,8/1=0,8

Эффективность реализации основного мероприятия составляет 0,8 и может быть средней.

**Расчет эффективности муниципальной программы**

**«Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района»**

1. **Оценка степени достижения и решения задач муниципальной программы:**

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп= 2/2=1,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

**2. Степень реализации муниципальной программы:**



СРгп = 0,8/2 = 0,4, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

**3. Эффективность реализации муниципальной программы:**

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости основного мероприятия

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Коэффициенты значимости подпрограмм:

Kj1 = Фj / Ф=283,5/459,2=0,6

Kj2 = Фj / Ф=146,1/459,2=0,3

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,4\*0,5+0,5\*2\*0,9=1

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1 и может быть признана высокой.

Специалист 1 категории администрации

Кавказского сельского поселения Е.Ю. Кравченко