|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа  месяца,  следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за 3 квартал 2024 года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | | Исполнитель | | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | | Профинан  сировано в отчетном периоде | | Освоено в отчетном периоде | | % выполнения | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | | Причины невыполнения |
| **1** | Основное мероприятие №1  Обеспечение доступа к информационному пространству  **всего, в том числе по источникам:** | | Бирюкова Е.Ю. | | 249,2 | | 249,2 | | 149,4 | | 149,4 | | 60,0 | | Декабрь 2024 | |  |
|  | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
|  | краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
|  | местный бюджет | | 249,2 | | 249,2 | | 149,4 | | 149,4 | | 60,0 | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **2** | Основное мероприятие №2  Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания  **всего, в том числе по источникам:** | | Бирюкова Е.Ю. | | 160,0 | | 160,0 | | 68,7 | | 68,7 | | 43,0 | | Декабрь 2024 | |  |
|  | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
|  | краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
|  | местный бюджет | | 160,0 | | 160,0 | | 68,7 | | 68,7 | | 43,0 | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
|  | **ВСЕГО ПО**  **ПРОГРАММЕ** | |  | | 409,2 | | 409,2 | | 246,4 | | 143,5 | | 35,0 | |  | |  |
| Ведущий специалист администрации  Кавказского сельского поселения Кавказского района Е.Ю. Бирюкова | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  Ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за 3 квартал 2024 года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 3 квартал, год) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Наименование основного мероприятия | | Коодинатор подпрограммы основного мероприятия | | Наименование целевого показателя | | Един.измерения | | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | | Фактическое значение показателя на отчетную дату | | Отклон  в абсол. выраж. | | % исполнения | | Причина отклонений | |
| Основное мероприятие №1  Обеспечение доступа к информационному пространству | | Администрация Кавказского сельского поселения | | Распространение информационных материалов в печатных периодических изданиях | | экз. | | 9100 | | 4610 | |  | | 50,6 | |  | |
| Основное мероприятие №2  Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания | | Администрация Кавказского сельского поселения | | Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении | | мин | | 53 | | 22,9 | |  | | 43,2 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

Ведущий специалист администрации

Кавказского сельского поселения Кавказского района Е.Ю. Бирюкова