**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» за 2023 год**

 Муниципальная программа «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 483.

 Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 В течение 2023 года в муниципальную программу внесено 3 изменения.

 Цели муниципальной программы – Обеспечение информационной открытости органа местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления Кавказского сельского поселения Кавказского района, освещению важнейших событий с использованием районных, краевых периодических изданий, муниципального телевидения, сети «Интернет» и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство Кавказского сельского поселения представлено:

- газета Кавказского сельского поселения «Вести Кавказской», ООО «Редакция газеты «Огни Кубани»;

- МАУ «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин»;

- официальный сайт Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году был запланирован в сумме 459,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 459,2 тыс. рублей (100 %).

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено два основных мероприятия:

1) Основное мероприятие №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству»;

2) Основное мероприятие №2 «Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания».

Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил всего 459,2 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 459,2 тыс. рублей (100 %).

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 459,2 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 388,1 тыс. рублей или 84,5%.

По основному мероприятию №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству» заложено бюджетом 299,2 тыс.руб., из них израсходовано 282,4 тыс.руб.:

- Обслуживание «Интернет-сайта» заложено 30,0 тыс.руб., израсходовано 19,2 тыс. руб.;

- публикация в печатных изданиях, заложено бюджетом 239,2 тыс.руб., израсходовано 233,2 тыс.руб.;

- обслуживание интернет-сайта, заложено бюджетом 30,0 тыс.руб., израсходовано 30,0 тыс.руб.

По основному мероприятию № 2 «Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания» заложено бюджетом 160,0 тыс.руб., из них израсходовано 105,7 тыс.руб.

 Образовалась экономия в размере 71,1 тыс. руб.

 Целевой показатель, предусмотренный в программе выполнен.

 Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1 (расчет эффективности реализации программы прилагается).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

- исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района»удовлетворительная, считаем целесообразным продолжить реализовывать ее в 2024 году.

Специалист 1 категории администрации

Кавказского сельского поселения Е.Ю. Бирюкова

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Обеспечение доступа к информационному пространству»**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 1/1=1 , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

# 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз = Зфкмб / Зпкмб= 282,4/299,2=1, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств местного, краевого, федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкмб – плановые объемы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств местного, краевого, федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного периода;

# 3. Эффективность использования средств местного бюджета

1. Эис = СРм х 0,7+ ССуз х 0,3 = 1 х 0,7 + 1 х 0,3= 1, где:
2. Эис = 1
3. Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
4. СРм - степень реализации мероприятий;
5. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

# 4.Степень достижения планового значения целевого показателя

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
2. для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция увеличение значений:
3. СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения значений:
4. где:
5. СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
6. ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (фактически достигнутое на конец отчетного периода;
7. ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

Показатель №1 Распространение информационных материалов в печатных периодических изданиях:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 11300/9100= 1,2

**5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:**

 n

СРп/п = ∑СДп/пз/Кп/п, где

 1

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя;

Кп/п – количество целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/пз > 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

СРп/п=1/1=1

Эффективность реализации основного мероприятия составляет 1 и может быть высокой.

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия**

**«Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания»**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 1/1=1 , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

# 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

1. ССуз = Зфкмб / Зпкмб= 105,7/160,0=0,7 где:
2. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
3. Зфкмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств местного, краевого, федерального бюджета, в отчетном периоде;
4. Зпкмб – плановые объемы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств местного, краевого, федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного периода;

# 3. Эффективность использования средств местного бюджета

1. Эис = СРм х 0,7+ ССуз х 0,3 = 1 х 0,7 + 0,7 х 0,3= 0,9, где:
2. Эис = 0,9
3. Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
4. СРм - степень реализации мероприятий;
5. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

# 4.Степень достижения планового значения целевого показателя

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
2. для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция увеличение значений:
3. СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения значений:
4. где:
5. СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
6. ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (фактически достигнутое на конец отчетного периода;
7. ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

 Показатель №1 Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 35,2/60= 0,7

**5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:**

 n

СРп/п = ∑СДп/пз/Кп/п, где

 1

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя;

Кп/п – количество целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/пз > 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

СРп/п=0,7/1=0,7

Эффективность реализации основного мероприятия составляет 0,7 и может быть удовлетворительной.

**Расчет эффективности муниципальной программы**

**«Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района»**

1. **Оценка степени достижения и решения задач муниципальной программы:**

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп= 2/2=1,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПмп/пп / ЗПмп/пф, где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз > 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

**2. Степень реализации муниципальной программы:**

 к

СРмп =∑СД мп/пз/Кмп/п

 1

СРмп = 1/2 = 0,5, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

**3. Эффективность реализации муниципальной программы:**

ЭРмп = СР мп х Эис где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп =0,5 х 1,9 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1 и может быть признана высокой.

Специалист 1 категории администрации

Кавказского сельского поселения Е.Ю. Бирюкова