**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан»» за 2023 год**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 487 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (с изменениями).

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района»;

- подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

В течении 2023 года в муниципальную программу внесено 4 изменения.

Цели муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидам, ветеранам, труженикам тыла и пенсионерам.

Для достижения данных целей требуется решение следующих задач:

- формирование системы муниципальной поддержки общественных объединений, некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социально значимых проблем населения Кавказского сельского поселения Кавказского района. Формирование механизма партнерских отношений между органами муниципальной власти поселения и общественными объединениями, некоммерческими организациями на основе единства интересов, для дальнейшего становления гражданского общества, обеспечения социальной и политической стабильности в поселении;

- осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидам, ветеранам и пенсионерам;

- повышение престижа муниципальной службы, привлечение на муниципальную службу высококвалифицированных кадров.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году был предусмотрен в сумме 708,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 708,5 тыс. рублей (100 %), из них

- по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района» в сумме 50,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в сумме 658,5 тыс. рублей.

Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы — 1,0 (расчет эффективности реализации программы прилагается).

Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» высокая, считаем целесообразным продолжить реализовывать в 2023 году.

### **1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».**

Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 658,5 тыс. рублей, исполнено 658,5 тыс. руб. (100 %).

Социальная поддержка в виде дополнительного материального обеспечения устанавливается к пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначаемым в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», к пенсии по инвалидности, назначаемой в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», назначенной на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» с целью повышения престижа муниципальной службы, привлечение на муниципальную службу высококвалифицированных кадров.

Ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии в течение 2023 года осуществлялась 3 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения. Выплаты произведены в полном объеме.

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы — 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

### **2. О ходе реализации подпрограммы**

### **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района».**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2023 год предусмотрен в сумме 50,0 тыс. рублей, освоено 49,6 тыс. руб. (99,2%).

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия и целевые показатели подпрограммы выполнены в полном объеме.

Оказана материальная поддержка 21 труженику тыла.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы — 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

Начальник общего отдела администрации

Кавказского сельского поселения Е.В.Мережко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зфкмб / Зпкмб =658,5/658,5=1,0 где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств местного, краевого, федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкмб – плановые объемы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств местного, краевого, федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного периода;

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3 = 1,0 х 0,7 + 1,0 х 0,3 = 1,0

1. Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
2. СРм - степень реализации мероприятий;
3. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1.число лиц замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения, получающих ежемесячную денежную выплату **(тенденция к увеличению показателя**)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=3/3=1

5.Степень реализации подпрограммы:

n

СРп/п = ∑СДп/пз/Кп/п, где

1

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя;

Кп/п – количество целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/пз > 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

СРп/п=3/3=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,0= 1

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

### **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района».**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1= 1,0 где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

В целом по подпрограмме, ССуз = Зфкмб / Зпкмб, =49,6/50,0=0,99, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств местного, краевого, федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкмб – плановые объемы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств местного, краевого, федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного периода;

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

1. Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3 = 1,0 х 0,7 + 0,99 х 0,3 = 1,0
2. Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
3. СРм - степень реализации мероприятий;
4. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

Показатель №1 количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана социальная поддержка.

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп=1/1=1,0

5.Степень реализации подпрограммы:

n

СРп/п = ∑СДп/пз/Кп/п, где

1

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя;

Кп/п – количество целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/пз > 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

Срп/п=1/1=1,0

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1,0\*1,0= 1,0

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

**Расчет эффективности реализации программы**

**«Социальная поддержка граждан»**

1. Оценка степени достижения и решения задач муниципальной программы:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп= 4/4=1,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПмп/пп / ЗПмп/пф, где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз > 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

2. Степень реализации муниципальной программы:

к

СРмп =∑СД мп/пз/Кмп/п

1

СРмп = 1/4 = 0.25, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп=СРмп х0,5+ ∑ЭРп/п х kj х 0,5, где:

1

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Коэффициенты значимости подпрограмм:

Kj1 = Фj / Ф=658,5/708,1=0,9

Kj2 = Фj / Ф=49,6/708,1=0,07

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп=0,25\*0,5+2\*0,97\*0,5=1 (1)

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Начальник общего отдела администрации

Кавказского сельского поселения Е.В.Мережко