АДМИНИСТРАЦИЯ  КАВКАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.12.2023                                                                                                            №327

О внесении изменений в постановление администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 07 августа 2014 года № 335

«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения

Кавказского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса и Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании                       в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 07 августа 2014 года № 335 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района» изменения и изложив  в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 01 июня 2017 года № 184 «О внесении изменений в постановление администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 07 августа 2014 года № 335 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района»» считать утратившим силу.

3.Общему отделу администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кавказского сельского поселения

Кавказского  сельского поселения                                                И.В. Бережинская

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Кавказского сельского поселения

Кавказского района

от 06.12.2023 г. № 327

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кавказского сельского поселения

Кавказского района

от 07 августа 2014 года № 335

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке, формировании, реализации

и оценки эффективности реализации муниципальных программ

Кавказского сельского поселения Кавказского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения                             о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района и оценки эффективности их реализации, а также контроля за их выполнением.

1.2. При формировании муниципальных программ применяются следующие понятия и термины используемые в целях настоящего Порядка:

- муниципальная программа Кавказского сельского поселения Кавказского района (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Кавказского сельского поселения Кавказского района;

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач в рамках муниципальной программы;

- координатор муниципальной программы – ответственный исполнитель муниципальной программы, являющийся ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее – координатор муниципальной программы);

- координатор подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы,    являющийся    ответственным     за   разработку     и   реализацию

подпрограммы и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее – координатор подпрограммы);

- участник муниципальной программы - муниципальное учреждение Кавказского сельского поселения Кавказского района,  участвующее в реализации одного или нескольких основных мероприятий муниципальной программы (мероприятий подпрограммы), не являющиеся координатором муниципальной программы (подпрограммы), наделенное в установленном порядке соответствующими полномочиями;

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) (далее также - целевой показатель), сроки их достижения, ресурсное обеспечение, необходимое для достижения целей муниципальной программы;

цель муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат, в том числе решение проблем социально-экономического развития Кавказского сельского поселения Кавказского района, достигаемый посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы);

задача муниципальной программы (подпрограммы) - направление деятельности по достижению цели муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие - действие (совокупность действий), направленное (ых) на достижение непосредственного результата;

целевой показатель - количественная характеристика результата достижения цели и решения задачи муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия);

результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных целевых показателей;

эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых целевых показателей и ресурсов, затраченных на их достижение;

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от координатора муниципальной программы (подпрограммы) и участника муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы, основное мероприятие);

мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается и утверждается на срок не менее трех лет.

1.4. Муниципальная программа может включать подпрограммы и (или) основные мероприятия.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых муниципальной программой задач.

Основным мероприятием муниципальной программы является мероприятие, направленное на решение отдельных задач, не включенных в подпрограмму.

Основное мероприятие направлено на решение отдельных задач, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения, не включенных в подпрограмму.

В муниципальную программу (подпрограммы, основные мероприятия) могут быть включены мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы), в том числе создание условий для ее реализации, предусматривающие финансирование содержания органов местного самоуправления Кавказского сельского поселения Кавказского района, обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвующих в реализации муниципальной программы.

1.5. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из приоритетов, сформулированных в основных направлениях социально-экономического развития Кавказского сельского  поселения Кавказского района и в программе комплексного социально-экономического развития                      с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

Основанием для разработки муниципальных программ является перечень муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района, утверждаемый постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района, которым устанавливается наименование, координатор муниципальной программы и координаторы подпрограмм.

1.6. Разработка и реализация муниципальной программы, а также принятие решения о необходимости внесения изменений в нее осуществляется координатором муниципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы.

1.6.1. Муниципальные программы и изменения в муниципальные программы разрабатываются исходя из:

положений федеральных законов и законов Краснодарского края, указов, распоряжений, посланий и поручений Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, постановлений, распоряжений и поручений губернатора Краснодарского края, постановлений, распоряжений и поручений главы муниципального образования Кавказский район; постановлений и распоряжений главы Кавказского  сельского поселения Кавказского района.

1.7. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению.

1.8. По каждой муниципальной программе ее координатором ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

1.9.Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района.

1.10. Координатор муниципальной программы обеспечивает регистрацию муниципальной программы в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской федерации».

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1.1. Паспорт муниципальной программы (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку).

2.1.2. Текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:

- характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы;

- цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы;

- перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы (при наличии);

- обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим                  и (или) физическим лицам);

- меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (при наличии);

- методика оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- механизм реализации муниципальной программы и контроль                               за ее выполнением.

2.1.3. Паспорт подпрограммы (в виде приложений к муниципальной программе).

Паспорт   программы приводится по форме, предусмотренной Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных  программ.

2.2. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

2.2.1. Раздел «Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы».                                             (в наименовании раздела указывается сфера реализации муниципальной программы, которая непосредственно отражается в муниципальной программе).

В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего состояния, включая выявление основных проблем.

Анализ должен включать характеристику реализации муниципальной политики в регулируемой сфере, выявление потенциала для ее развития                       и существующих ограничений в реализации муниципальной программы.

2.2.2. Раздел «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы».

Формируемые в данном разделе цели и задачи целевой программы должны соответствовать основным направлениям стратегии и программы комплексного социально-экономического развития Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цель должна соответствовать требованиям и обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, ведущие                       к произвольному или неоднозначному толкованию);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть ясной, без использования специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются

следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств                            и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Целевые показатели должны количественно характеризовать ход реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы,                     а также:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и задач,               на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения задач и реализации муниципальной программы;

- отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии                                с настоящим Порядком.

В перечень целевых показателей подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- определяются на основе данных муниципального статистического наблюдения;

- рассчитываются по методикам, утвержденным правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, а также методикам, включенным в состав муниципальной программы.

Целевые показатели муниципальной программы приводятся в табличной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Целевые показатели подпрограмм должны быть увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы, и не могут их дублировать.

В разделе указываются сроки реализации муниципальной программы. При необходимости также устанавливаются этапы реализации муниципальной программы, дается их описание.

В случае достижения по итогам отчетного года превышающих значений целевых показателей, отражающих положительную динамику, координатор вносит изменения, согласованные при необходимости с координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы, в плановые значения целевых показателей на последующие периоды с учетом фактических значений целевых показателей предыдущих периодов, их динамики и сопоставимости внешних факторов, влияющих на достижение данных целевых показателей.

Для целевых показателей, рассчитываемых ежегодно без отношения к достигнутым значениям предыдущих периодов, изменение целевых показателей проводится с учетом сопоставимости ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы, влияющего на достижение соответствующего целевого показателя.

2.2.3. Раздел «Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы».

В разделе приводится перечень и краткое описание подпрограмм, а также перечень основных мероприятий муниципальной программы.

В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться, в том числе, обоснование их вклада в достижение целей муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий должен содержать конкретные формулировки наименований основных мероприятий, отражать источники                 и объемы финансирования, непосредственные результаты их реализации.

Основные мероприятия, включенные в перечень, не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм).

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за выполнением муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, иных мер, способствующих созданию благоприятных условий для развития субъектов хозяйственной деятельности                 в рамках реализации муниципальной программы и другие). Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий, реализация которых предполагает финансирование за счет средств местного бюджета, должен отражать соответствующие расходные обязательства Кавказского сельского поселения Кавказского района и формироваться с учетом установленных бюджетным законодательством Российской Федерации видов расходов бюджета (форм бюджетных ассигнований). Перечень основных мероприятий, реализация которых не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета, формируется с учетом вопросов местного значения, полномочий органов местного самоуправления, определенных законодательством Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 3                                  к настоящему Порядку. Объем финансирования указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

2.2.4. Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы».

В табличной форме в соответствии с приложением № 4 приводятся сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам и основным мероприятиям.

Объем бюджетных ассигнований указывается в разрезе источников                   в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

В текстовой части приводится описание механизмов привлечения средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.

В случае выделения средств федерального (краевого) бюджета делается ссылка на соответствующую государственную программу Российской Федерации (Краснодарского края), в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования мероприятий муниципальной программы, и (или) иной правовой акт Российской Федерации (Краснодарского края), в соответствии с которым предоставляются средства федерального (краевого) бюджета местному бюджету Кавказского сельского поселения Кавказского района.

При наличии мероприятий, предусматривающих предоставление субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Кавказского сельского поселения Кавказского района, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в разделе указывается средний уровень софинансирования (уровень софинансирования) расходного обязательства Кавказского сельского поселения Кавказского района.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, приводится механизм привлечения внебюджетных средств.

Из общих расходов на реализацию муниципальной программы выделяются расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений                 в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Кавказского сельского поселения Кавказского района                       (по годам реализации и источникам финансирования).

При включении в муниципальную программу (подпрограмму, основное мероприятие) мероприятий, предусматривающих предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) на указанные цели, следует руководствоваться муниципальными правовыми актами определяющими порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и порядок принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества  в муниципальную собственность Кавказского сельского поселения Кавказского района.

2.2.5. Раздел «Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы».

Характеристика мер муниципального регулирования приводится                          на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам,   основным мероприятиям муниципальной программы.

В состав мер муниципального регулирования могут входить меры, направленные на стимулирование деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в сфере реализации муниципальной программы.

Если результаты введения мер муниципального регулирования приводят к выпадающим доходам местного бюджета и (или) увеличению долговых обязательств Кавказского сельского поселения Кавказского района (в том числе по предоставлению муниципальных гарантий Кавказского сельского поселения Кавказского района), то приводится финансовая оценка таких мер.

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальных программ приводится согласно приложению № 5                        к настоящему Порядку.

При оценке влияния результатов применения мер муниципального регулирования могут использоваться:

- данные финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов, содержащих меры муниципального регулирования и результаты оценки регулирующего воздействия указанных проектов нормативных правовых актов;

- предложения, представленные в рамках проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

- фактические данные о влиянии аналогичных мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы либо в других секторах экономики, в том числе данные об объемах расходов бюджетов                       и объемах выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с применением мер муниципального регулирования;

- результаты оценки регулирующего воздействия аналогичных актов, разработанных (разрабатываемых) в сфере реализации муниципальной программы либо в иных секторах экономики;

- оценки (в том числе экспертные) последствий реализации предлагаемых мер муниципального регулирования.

Финансовая оценка деятельности по муниципальной поддержке за счет средств местного бюджета учитывается в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) и не требует дублирования в приложении № 5 к настоящему Порядку.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают:

- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и количественную оценку факторов рисков;

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые координатор муниципальной программы (подпрограммы) и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящего Порядка понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы приводятся:

- меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

- мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

- мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер                               по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.

2.2.6. Раздел «Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы».

В разделе приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются),               их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов.

Проводится анализ необходимости и достаточности изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

2.2.7. Раздел «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная методика должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема финансовых ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм;

степени соответствия запланированному уровню расходов                                          и эффективности использования финансовых ресурсов;

степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже чем, один раз в год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ  Кавказского  сельского поселения Кавказского района в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Порядку.

По результатам указанной оценки администрацией Кавказского сельского поселения Кавказского района может быть принято решение                        о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

2.2.8. Раздел «Механизм реализации муниципальной программы                          и контроль за ее выполнением».

Раздел должен включать описание механизмов управления муниципальной программой, взаимодействия координатора муниципальной программы с координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы, контроля за ее выполнением.

Основные требования к указанному разделу муниципальной программы изложены в разделе 4 настоящего Порядка.

2.3. Подпрограмма формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы. Подпрограмма имеет следующую структуру:

2.3.1. Паспорт подпрограммы (по форме согласно приложению № 8                       к настоящему Порядку).

2.3.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

- характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Кавказского сельского поселения Кавказского района (в наименовании раздела указывается сфера социально-экономического развития, которая непосредственно отражается в подпрограмме);

- цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы;

- перечень мероприятий подпрограммы;

- обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы;

- механизм реализации подпрограммы.

2.3.3. Требования к разделам подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов муниципальной программы.

Каждая подпрограмма муниципальной программы должна быть направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задачи муниципальной программы должно являться целью реализации соответствующей ей подпрограммы, при этом дублирование формулировок цели, задачи и наименования подпрограммы не допускается.

2.3.4. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с конечными результатами подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется в табличной форме в соответствии с приложением № 9 к настоящему Порядку.

2.3.5. В муниципальную программу может включаться подпрограмма, содержащая мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы. В данной подпрограмме отражаются цели и задачи, направленные, в том числе, на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности               и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности                               и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы могут также включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (переход к предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ)                           в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат                     на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и другое). Задачи подпрограммы характеризуются количественными показателями, отвечающими требованиям настоящего Порядка.

# 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Решение о целесообразности разработки муниципальных программ принимается комиссией администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района, утвержденной распоряжением главы Кавказского сельского поселения Кавказского района, по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится органом местного самоуправления Кавказского сельского поселения Кавказского района, являющимся инициатором разработки муниципальной программы, в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности муниципальной программы применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Кавказского сельского поселения Кавказского района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики. Указанные оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты                        от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие Кавказского сельского поселения Кавказского района, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

- критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

3.2. В решении комиссии указывается наименование муниципальной программы, координатор муниципальной программы и координаторы подпрограмм, сроки реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы в месячный срок со дня принятия решения комиссии, но не позднее 31 декабря года, предшествующего году принятия решения Совета Кавказского сельского поселения Кавказского района «О бюджете Кавказского сельского поселения Кавказского района на очередной финансовый год» (далее – Решение  о бюджете) обеспечивает внесение соответствующих изменений в Перечень муниципальных программ.

3.3. Проект муниципальной программы разрабатывается координатором муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы.

3.4. Согласование и экспертиза проекта муниципальной программы проводится в 3 этапа.

3.4.1. На первом этапе проект муниципальной программы, согласованный со всеми координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы, не позднее 1 сентября года, предшествующего началу реализации муниципальной программы, направляется координатором муниципальной программы в общий отдел администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района  (далее – общий отдел).

К проекту муниципальной программы,  направляемому в КСП, прилагается обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы, включая прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 9.1 к настоящему Порядку.

3.4.2. На втором этапе проект муниципальной программы направляется ее координатором не позднее 10 сентября года, предшествующего началу реализации муниципальной программы, в Контрольно-счетную палату муниципального образования Кавказский район (далее – КСП) для проведения финансово-экономической экспертизы, а также подлежит общественному обсуждению.

К проекту муниципальной программы, направляемому, также должен прилагается прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 9.1 к настоящему Порядку.

Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы проводится в КСП в течение 15 рабочих дней со дня представления проекта муниципальной программы.

Порядок проведения общественного обсуждения проектов муниципальных программ приведен в Приложении № 10 к настоящему Порядку.

3.4.3. На третьем этапе согласование проекта муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном положениями постановления администрации муниципального образования Кавказский район от 06 октября 2021 года №377 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации Кавказского сельского  поселения Кавказского района» (далее-Инструкция по делопроизводству).

Результаты финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кавказский район проекта муниципальной программы и его общественного обсуждения анализируются координатором муниципальной программы.

3.5. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству.

Внесение изменений в подпрограммы и основные мероприятия осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета о бюджете в течение трех месяцев со дня вступления его в силу, в случаях, когда утвержденные изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на ожидаемые результаты реализации муниципальных программ.

При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму, основное мероприятие) значения показателей муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), относящиеся к прошедшим периодам реализации муниципальной программы, изменению не подлежат.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу, направляются в общий отдел администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района для рассмотрения и утверждения в порядке, установленном Инструкции по делопроизводству.

3.6. Проекты муниципальных программ подлежат утверждению постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района не позднее 15 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года, за исключением изменений, касающихся увеличения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде, которые подлежат утверждению не позднее 01 ноября текущего финансового года.

# 4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

# за ее выполнением

4.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет                     ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование         с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы                           в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района                           в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

4.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность                  о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы,

мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

4.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, не                      позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также отражает целевые показатели муниципальной программы.

4.4. В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

4.5. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

4.6. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) главе Кавказского сельского поселения Кавказского района и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы).

4.7. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, в соответствии с приложениями №12,13, 14 к настоящему Порядку.

4.8. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет главе Кавказского сельского поселения Кавказского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

4.9. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в главе Кавказского сельского поселения Кавказского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы                 в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы;

-анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации расходов краевого бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы                        и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются                            в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился                  в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет                         главе Кавказского сельского поселения Кавказского района доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

4.10. Администрация Кавказского сельского поселения ежегодно, до                1 июня года, следующего за отчетным, формирует и представляет главе Кавказского сельского поселения Кавказского района сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ, который содержит:

- ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

- сведения об исполнении расходных обязательств Кавказского сельского поселения Кавказского района;

- при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о прекращении или                    об изменении начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.11. Координатор муниципальной программы:

- организует работу по заключению муниципальных контрактов                             в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе                             в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных                        и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

4.12. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств                      в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

- обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.13. Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Глава Кавказского сельского поселения

Кавказского района                                                                         И.В. Бережинская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«__________________________________________________________________»

Координатор муниципальной программы

Координаторы подпрограмм

Участники муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

_____________     __________________________________________________

(подпись)                     (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«_______________________________________________________________________________________»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус* | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | …. | N год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «____________________________________________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …………. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма № 1 «____________________________________________________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …………. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма № 2 «____________________________________________________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …………. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие №1 «_____________________________________________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие №2 «_____________________________________________________________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …………. |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

* Отмечается:

если целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;

если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;

если целевой показатель  рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«______________________________________________________________________________________________»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (подмероприятия) | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие №1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие № 1.1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие № 1.2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие №2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие № 2.1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие № 2.2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | » |

(подпись) (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Порядку

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, подпрограммы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации | 6-й год реализации | 7-й год реализации | 8-й год реализации | 9-й год реализации | 10-й год реализации | 11-й год реализации |
| 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1: | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие №2: | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку

| # ОЦЕНКА # применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  |  |  |  |  |  |  | » |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование меры (1) | Показатель примене-ния меры (2) | Финансовая оценка результата, тыс. рублей |  |  | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципаль-ной программы (3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма № 1 «_______________» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Объем выпадающих доходов консолидированного местного бюджета и увеличение обязательств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку

| # СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  |  |  |  |  | » |
| № п/п |  | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемые сроки принятия |  |
|  |  | Подпрограмма № 1 «___________________» |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие №1 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к Порядку

# ТИПОВАЯ МЕТОДИКА

# оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 1.Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Кавказского сельского поселения Кавказского района (далее – муниципальная программа) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основании:

- оценки степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу (далее - степень реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы;

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

2. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

2.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп / НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

2.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальный услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кавказского сельского поселения Кавказского района.

2.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

2.5. Оценка степени выполнения непосредственного результата не определяется по мероприятиям, направленным на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.6. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы и перечня основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

N

СРм= Σ СВнр / N, где:

1

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

3.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается для каждой подпрограммы, и перечня основных мероприятий муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = (Зфкмб / Зпкмб)) x kзб + (Зфви / Зпви) x kзви, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств местного, краевого и федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств местного, краевого и федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы редакцией муниципальной программы;

kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

В случае наличия по состоянию на 1 января текущего финансового года неисполненных денежных обязательств получателей средств местного бюджета, возникших в отчетном финансовом году, плановые и фактические расходы на реализацию мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в отчетном финансовом году определяются с учетом данных денежных обязательств.

В случае финансирования в отчетном финансовом году денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных по состоянию на 1 января отчетного финансового года, плановые и фактические расходы на реализацию мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в отчетном финансовом году определяются без учета данных денежных обязательств.

4.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы и перечня основных мероприятий как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм x 0,7 + ССуз x 0,3, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

5. Оценка степени реализации подпрограммы

5.1. Для оценки степени реализации подпрограммы  определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/пз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;
ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы  фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы.

5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

n

СРп/п = ∑ СДп/пз / Кп/п , где

1

СРп/п - степень реализации подпрограммы ;

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы ;

Кп/п - количество целевых показателей подпрограммы .

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/пз > 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы  и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы ;

СРп/п - степень реализации подпрограммы ;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы .

6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы  признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмп/пз = ЗПмп/пп / ЗПмп/пф, где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз > 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

7.3. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

К

СРм/п = ∑ СД мп/пз / К мп/п, где

1

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Выбор формулы расчета эффективности реализации муниципальной программы зависит от структуры муниципальной программы.

8.1.1. В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп x Эис где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

8.1.2. В случае если муниципальная программа сформирована только из подпрограмм, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм  по следующей формуле:

j

ЭРмп = СРмп х 0,5 + ∑ ЭРп/п х kj х 0,5, где

1

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

8.1.3. В случае если муниципальная программа сформирована из подпрограмм и основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

j

ЭРмп = СРмп х 0,5 + ∑ ЭРп/п х kj х 0,4 + Эис х kj х 0,1, где

1

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы перечня основных мероприятий) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Порядку

ПАСПОРТ

подпрограммы

«__________________________________________________________________»

Координатор подпрограммы

Участники подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень целевых показателей подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

_________          ____________________________________________________

(подпись)              (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

« ______________________________________________________»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприя-тия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реали-зации | 2-й год реали-зации | …. | № год реали-зации |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие № 3 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________-                                  ________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                          (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к Порядку Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района в сфере реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), основных мероприятий, подпрограммы и их мероприятий |  |  | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  | очередной год | 1-й год планового периода |  | 2-й год планового периода |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы), единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы), единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Порядку

# ПОРЯДОК

# проведения общественного обсуждения проектов муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района

1. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:

общественное обсуждение проекта муниципальной программы                            (далее - муниципальная программа) - форма реализации прав населения Кавказского сельского поселения Кавказского района (общественности) на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ;

представитель общественности - физическое или юридическое лицо,                       а также их ассоциации, организации, группы или иные объединения (за исключением тех, кто принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представляет органы местного самоуправления или участвует в деятельности на основании возмездного договора с органами органы местного самоуправления).

2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления, должностным лицом администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района, разработавшим проект муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель муниципальной программы).

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы обеспечивается путем размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) ответственным исполнителем муниципальной программы.

4. Информация о начале проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы в обязательном порядке не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения размещается ответственным исполнителем в печатных средствах массовой информации.

Публикуемая информация должна содержать сроки начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, адрес официального сайта ответственного исполнителя, на котором размещена полная информация о проекте муниципальной программы.

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 10 рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте.

6. Одновременно с размещением текста проекта муниципальной программы на официальном сайте размещается следующая информация:

- срок начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

- официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя муниципальной программы, по которому направляются в электронной форме замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы;

- требования к замечаниям и предложениям представителей общественности к проекту муниципальной программы.

7. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к проекту муниципальной программы на официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя муниципальной программы.

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, не учитываются при его доработке.

8. После истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) готовит таблицу замечаний и предложений, в которой указываются содержание замечаний и предложений представителей общественности, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений согласно приложению к настоящему Порядку;

2) выполняет одно из следующих действий:

- дорабатывает проект муниципальной программы с учетом поступивших замечаний и предложений представителей общественности к проекту муниципальной программы;

- оставляет проект муниципальной программы без изменений.

9. В целях информирования представителей общественности об учете (отклонении) замечаний и предложений ответственным исполнителем муниципальной программы таблица замечаний и предложений размещается на его официальном сайте не позднее чем через 7 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к Порядку

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| № п/п1) |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события |  | Ответствен-ный за реализацию меропри-ятия, выполнение контрольное событие 2) | Срок реализации меропри-ятия, дата контрольного события3) |  | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1 |  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Основное мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

2) Указывается  должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за выполнение мероприятия  муниципальной программы, подпрограммы.

3) Указывается дата начала и окончания реализации основного мероприятия. Если конкретную дату выполнения основного мероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации мероприятия.

4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

к Порядку

| Форма мониторинга по реализации муниципальной программы (квартальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование муниципальной программы «________________________________» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетный период (1 квартал, полугодие, девять месяцев, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование основного мероприятия программы, подпрогаммы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма (основное мероприятие) №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________ (должность координатора) |  |  | _________________ (подпись) |  | __________________________________ (инициалы, фамилия координатора) |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к Порядку Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за _______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |  | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год |  | Профинан сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде |  | % выполнения |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено |  | Причины невыполнения |
| 1 | Основное мероприятие всего, в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие всего, в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма ………. Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма ………. Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | …………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________ _______________ _______________________________ (должность координатора) (подпись) (инициалы, фамилия координатора) ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к Порядку ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об исполнении целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия |  | Координатор подпрограммы, основного мероприятия |  | Наименование целевого показателя | Един.измерения |  | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату |  | Отклон в абсол. выраж. |  | % исполнения |  | Причина отклонений |  |

_____________________________                                   _______________                                             _______________________________

(должность координатора)                                                      (подпись)                                                    (инициалы, фамилия координатора)