**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление имуществом Кавказского сельского поселения» за 2017 год**

Муниципальная программа «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 489.

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа подпрограммы не предусматривает.

В течение 2017 года в муниципальную программу внесено 4 изменения.

Цели муниципальной программы – эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, обеспечение его сохранности и целевого использования.

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 100,0 тыс.руб.

Уточненный объем финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен за счет средств местного бюджет в сумме 23,8 тыс. рублей, а израсходовано 23,7 тыс.руб. (99%).

Были выполнены работы по первичной технической инвентаризации, а именно изготовлен технический паспорт на имущество Кавказского сельского поселение в количестве 1 шт., для последующей регистрации права собственности.

А так же выполнена оценка рыночной стоимости на объект и на земельный участок Кавказского сельского поселения Кавказского района для включения в программу приватизация муниципального имущества Кавказского сельского поселения, согласно Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ и приобретен сертификат ЭЦП для получения государственных услуг, предоставляемых Росреестром с использованием сетей общего пользования, включая сопровождение сертификата.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено одно основное мероприятие:

1) Основное мероприятие №1 «Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения».

По основному мероприятию № 1 «Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения» предусмотрено бюджетом в сумме 23,8 тыс.руб., из них:

- мероприятие №1 «Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны)», предусмотрено бюджетом 14,8 тыс.руб., израсходовано 14,7 тыс.руб.;

- мероприятие №2 «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, обследование домов, справки БТИ)», предусмотрено бюджетом 6,0 тыс.руб., израсходовано 6,0 тыс.руб.;

- мероприятие №3 «Услуги по обеспечению юридически значимого электронного документооборота с одним сертификатом ЭЦП для получения государственных услуг, предоставляемых Росреестром с использованием сетей общего пользования, включая сопровождение сертификата» предусмотрено бюджетом 3,0 тыс.руб., израсходовано 3,0 тыс.руб.

Экономия бюджетных средств образовалась в размере 0,99 тыс. руб.

Целевой показатель, предусмотренный в программе полностью не выполнен.

Советом Кавказского сельского поселения Кавказского района принята 06 марта 2017 года Программа приватизации муниципального имущества Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2017 год, согласно которой включено муниципальное имущество:

- Автомобиль ВАЗ – 21074, здание и земельный участок.

Согласно вышеуказанной программы проведен аукцион по продаже муниципального имущества, по итогам аукциона здание и земельный участок был продан.

Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы — 1 (расчет эффективности реализации программы прилагается).

Специалист 1 категории администрации

Кавказского сельского поселения

Кавказского района О.В.Рябинина

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения»**

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 3/3=1 , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

# 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз = Зф / Зп= 23,7/23,8=0,99, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

# 3. Эффективность использования средств местного бюджета

1. Эис = СРм / ССуз= 1/0,99= 1, где:
2. Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
3. СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
4. ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 4.Степень достижения планового значения целевого показателя

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
2. для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция увеличение значений:
3. СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения значений:
4. где:
5. СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;
6. ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (фактически достигнутое на конец отчетного периода;
7. ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

Показатель №1 «выполнение плановых показателей по доходам местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества Кавказского сельского поселения Кавказского района»:

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 210/220= 0,95

Показатель №2 «количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих межеванию и проведению технической инвентаризации (изготовление технических паспортов и технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны»:

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 1/1=1

Показатель №3 «владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, обследование домов, справки БТИ)»:

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 2/3=0,6

Показатель №4 «выполнение плана по поступлению дохода от сдачи в аренду муниципального имущества»:

1. СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 65,3/65,3=1

5. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

 , где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

Срп/п=3,55/4=0,89

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 0,7\*1= 0,89

Эффективность реализации основного мероприятия составляет 0,89 и может быть признана удовлетворенной.

**Расчет эффективности муниципальной программы**

**«Управление имуществом Кавказского сельского поселения»**

1. Оценка степени достижения и решения задач муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп= 278,3/293,3=0,94,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень реализации муниципальной программы:



СРгп = 0,94/4 = 0,24, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости основного мероприятия

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

Коэффициенты значимости подпрограмм:

Kj1 = Фj / Ф=23,7/23,8=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,5\*0,24+0,5\*0,89\*0,99=1,49 (1)

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1 и может быть признана высокой.

Специалист 1 категории администрации

Кавказского сельского поселения

Кавказского района О.В.Рябинина