### **Доклад по оценке эффективности муниципальной подпрограммы «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» за 2017 год.**

Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 31,0 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований местного бюджета 0,0 тыс. руб.

 Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия по подпрограмме не финансировались по следующим причинам:

- Мероприятие: по информированности населения и выполнению
правил безопасности при чрезвычайных ситуациях: пропаганда правил безопасности в чрезвычайных ситуациях выполнялось в течение 2017 года без привлечения финансирования, путем бесплатного оповещения и информирования по средствам СМИ и сети интернет.

- Мероприятие: Приобретение материальных запасов на случай чрезвычайных ситуаций (раскладушки, доска обрезная, шифер, электростанция и т.д.) – согласно распоряжению Правительства РФ от 30 сентября 2013 г. № 1765-р, приобретение материальных запасов возможно путем процедуры предварительного отбора поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг – составляется по результатам предварительного отбора путем проведения запроса котировок, в соответствии с законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2017 году администрацией Кавказского сельского поселения проводилась вышеуказанная процедура, однако предварительные поставщики определены не были. С 2018 года полномочия по формированию материального резерва относятся к полномочиям муниципального района.

- Мероприятие: Приобретение наглядного материала не выполнялось ввиду отсутствия потребности в связи с наличием такого материала.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **низкой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **0.**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Короленко Е.А.

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

### **«Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» за 2017 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 0/3= 0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп = 0/31,0 = 0 где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0/0 = 0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель №1 Целевой показатель: Приобретение наглядного материала

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 0/0 = 0

5.Степень реализации подпрограммы:

где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=0/0=0

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 0\*0= **0**

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

Эффективность реализации подпрограммы составляет **0** и может быть признана **низкой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Короленко Е.А.