Доклад по оценке эффективности муниципальной программы

- «Обеспечение безопасности населения» за 2016 год.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 483.

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В  течение 2016 года в муниципальную программу внесено 4 изменения.

Объем  финансирования на реализацию программы за счет средств местного бюджета  на 2016 год предусмотрен в сумме 23,0 тыс. рублей,  освоено за отчетный период финансовых средств 22,8 тыс. рублей (99%).

Экономия образовалась  по мероприятию №1 «Приобретение ГСМ» подпрограммы Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района  на               2015-2017 годы предусмотрено на приобретение бензина 13000 рублей, а израсходовано на сумму 12756 руб.

В составе муниципальной программы «Безопасность населения» (далее - программа) в 2016 году функционировали две подпрограммы:

- - «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»

- - «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015 – 2017 годы»

Запланированные к выполнению в отчетном году 2 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме, 4 из 4 целевых показателей  программы, достигнуты в полном объеме.

За 2016 год в рамках реализации мероприятий и выполнения плановых показателей программы, было выполнено: закуплено топлива 360л. при целевом показателе 2857л., приобретено канцелярских товаров  25 шт. при целевом показателе 36 шт., приобретено листовок, буклетов, плакатов 300шт., при целевом показателе 300шт., снижен уровень по выявленных коррупциогенных факторов при проведении экспертизы нормативно правовых актов и их проектов 4ед., при целевом показателе 4ед., приобретено агитационного материала по противодействию коррупции 125шт., при целевом показателе 94шт.

Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1,1

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Расчет эффективности реализации  муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп= 4/4 = 1,  где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Значение целевого показателя для вычисления по вышеуказанной формуле было рассчитано по фактически достигнутым целевым значениям плановых показателей по всем подпрограммам муниципальной программы путем сложения степени достижения планового значения целевого показателя каждой подпрограммы;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = 1/4 = 0,25  где,

- СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм  по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5*0,25+0,5*2,01*0,99 = 1,1, где,

- Сумма  ЭРп/п по подпрограммам:

- ЭРп/п = 1,0

- ЭРп/п = 1,01

ЭРп/п = 1,0+1,01 = 2,01

- Коэффициент значимости подпрограммы:

- kj = Фj / Ф = 19,8\23,0 = 0,86

- kj = Фj / Ф = 3\23,0 = 0,13

kj = 0,86+0,13 = 0,99

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет 1,1 и может быть признана высокой.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения                                                               Е.А. Короленко