**Доклад по оценке эффективности муниципальной программы**

 **«Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год.**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 484.

Координатор программы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 2 изменения.

 Объем бюджетного финансирования программы в 2016 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 25,0 тыс. рублей, исполнено 22,3 (89,2%)

Основной целью программы в 2016 году является, создание условий для развития физкультуры и спорта, формирование правовых, социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей Кавказского сельского поселения, приобщение населения поселения, и в первую очередь, детей, подростков и молодежь к физической культуре, гражданско-патриотическое воспитание, эстетическое и интеллектуальное воспитание молодежи.

1. Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий Кавказского сельского поселения Кавказский район.
2. Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.
	* 1. В программе предусмотрено два основных мероприятия:
			+ 1. 1) Основное мероприятие № 1 «Участие в районных мероприятиях», на которое было заложено бюджетом 6,0 тыс.руб., из них израсходовано 6,0 тыс.руб.

2) Основное мероприятие № 2 «Спортивные мероприятия, проводимые на территории Кавказского сельского поселения», на которое было заложено бюджетом 19,0 тыс.руб., из них израсходовано 16,3 тыс.руб..

Образовалась экономия в размере 2,7 тыс. рублей.

 Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены в полном объеме, 3 из 3 целевых показателей программы, достигнут в полном объеме.

 Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1.**

Расчет эффективности реализации программы прилагается.

**Расчет эффективности реализации программы**

 **«Развитие физической культуры и спорта»**

1. Оценка степени реализации основных мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 2/2= 1, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов программы:

ССуз=Зф / Зп =22,3/25,0 = 0,89, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию программы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств программы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,89 = 1,12

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель №1 количество районных мероприятий, в которых приняли участие

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 3/3 = 1

Показатель №2 количество спортивных мероприятий

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 3/3 = 1

Показатель №2 количество спортивных мероприятий

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп = 1/1 = 1

5.Степень реализации программы:

где,

СРп/п - степень реализации программы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей программы (основного мероприятия).

СРп/п=3/3=1

6. Оценка эффективности реализации программы по основным мероприятиям.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,12= **1,12**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 1/1 = **1** где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Значение целевого показателя для вычисления по вышеуказанной формуле было рассчитано по фактически достигнутым целевым значениям плановых показателей по всем подпрограммам муниципальной программы путем сложения степени достижения планового значения целевого показателя каждой подпрограммы;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = 1/3 = **0,33** где,

- СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5\*0,33+0,5\*2\*0,89 = **1**, где,

- Сумма ЭРп/п по основными мероприятиям программы:

1. ЭРп/п = 1
2. ЭРп/п = 1

ЭРп/п = 1+1 = **2**

- Коэффициент значимости основных мероприятий программы:

1. kj = Фj / Ф = 22,3/25,0 = 0,89

kj = **0,89**

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации программы;

kj - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет **1** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Короленко Е.А.