**О ходе реализации подпрограммы**

**«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» за 2016 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансированияна реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2016 год предусмотрен в сумме 135,0 тыс. рублей, освоено 133,6 тыс. руб. (99%).

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия и целевые показатели подпрограммы выполнены не в полном объеме.

За 2016 год было накоплено и обновлено имеющегося картографического и топографического материала для обеспечения формирования новых земельных участков и упорядочения существующего землепользования в количестве 10 единиц, при целевом показателе 10 ед.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1,01**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения на 2015-2017 годы» за 2016 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 2/2 = 1, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =133,6/135,0=0,99, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,99 = 1,01

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1.Накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала для обеспечения формирования новых земельных участков и упорядочения существующего землепользования.**(тенденция к увеличению показателя**)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=10/10=1

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,01=1,01

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1,01** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко