**Администрация Кавказского сельского поселения**

**Кавказского района**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района**

**за 2016 год**

**ст. Кавказская**

**2017г**

**Оглавление**

Введение 2

1. Общие сведения о муниципальных программах Кавказского сельского поселения Кавказского района 2

2. Об оценке эффективности муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района 6

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2016 году …………7

3.1. О ходе реализации МП «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» ………………………..7

3.2. О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан». …………….9

3.3. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» ……12

3.4. О ходе реализации МП «Развитие топливно-энергетического комплекса»………………… ………………………………………………………….17

3.5. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения» ……….20

3.6. О ходе реализации МП «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» …………………………….22

3.7. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» ……27

3.8. О ходе реализации МП «Молодежь Кавказского сельского поселения…...29

3.9. О ходе реализации МП «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» …………….. 31

3.10. О ходе реализации МП «Управление имуществом Кавказского сельского поселения» ……………33

3.11. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» …………36

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района за 2016 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказский район от 07 августа 2014 года № 335 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района» (в редакции от 18 января 2016 года №27) на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ представленных главе Кавказского сельского поселения Кавказского района координаторами муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района.

К Сводному докладу прилагается:

 Информация о финансировании муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2016 году (приложение № 1);

 Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района за 2016 год (приложение № 2);

 Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2016 году (приложение № 3).

 Ранжированный перечень муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района по значению их эффективности реализации за 2016 год (приложение № 4).

1. Общие сведения о муниципальных программах Кавказского сельского поселения Кавказского района

В 2016 году в Кавказском сельском поселении Кавказского района осуществлялась реализация 11 муниципальных программ.

Объем расходов по утвержденным муниципальным программам на 2016 год составил 90,9% от общего объема расходов бюджета Кавказского сельского поселения Кавказского района, по непрограммным направлениям деятельности – 9,07%, структура расходов представлена в таблице 1:

Таблица 1

В соответствии с решением Совета Кавказского сельского поселения Кавказского района от 25 ноября 2015 года № 1 «О бюджете Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2016 год», с учетом изменений от 16 декабря 2016 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет 74118,83 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2016 год за счет бюджетных и внебюджетных источников был предусмотрен в сумме 84990,7тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 630,0 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 31310,7 тыс. рублей;
* местного бюджета – 42178,2 тыс. рублей;
* внебюджетных источников – 10 871,87 тыс. рублей.

В отчетном периоде достигнут высокий процент исполнения финансирования по программам — 97,8 %.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ за 2016 год составили 83266,03 тыс. рублей, из них за счет средств:

* федерального бюджета – 630,0 тыс. рублей (100 %);
* краевого бюджета – 31224,4 тыс. рублей (99,7 %);
* местного бюджета – 40599,0 тыс. рублей (96,2 %);
* внебюджетных источников – 10812,63 тыс. рублей (99,4%).

Информация о финансировании в разрезе 11 муниципальных программ за 2016 год представлено в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Общий объем финансирования муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2016 году в разрезе источников представлен в таблице 2:

Таблица 2



 Причинами неполного использования средств краевого бюджета (99,7% от плановых назначений) по результатам анализа отчетов, представленных координаторами программ в связи с временной нетрудоспособностью работников учреждений культуры.

 Причиной не полного выполнения плановых назначений за счет средств местного бюджета (96,2 %) связанно с экономией бюджетных средств так как мероприятия программ и подпрограмм оплачены на основании актов выполненных работ (по факту) и по мероприятиям муниципальной программы «Управления имуществом Кавказского сельского поселения», подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства», по мероприятиям «Уличное освещение Кавказского сельского поселения» и «Организация и содержание мест захоронения» муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» оплата производится по факту потребления уличного освещения и по заявкам поступившим в администрацию Кавказского сельского поселения на вывоз мусора с кладбищ Кавказского сельского поселения, по мероприятиям « Услуги телевидения» и «Обеспечение доступа к информационному пространству» муниципальной программы «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» оплата производится по факту распространение информационных сюжетов и программ на телевидении и по факту распространения информационных материалов в печатных периодических изданиях.

На реализацию 2-х муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 10871,87 тыс. рублей из них:

- средства от предпринимательской деятельности муниципальных учреждений – 10871,87 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальной программы:

 МП «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» - 10 860,45 тыс. рублей;

 МП «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» - 11,42 тыс. рублей.

2. Об оценке эффективности муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района

По каждой муниципальной программе Кавказского сельского поселения Кавказского района координатором программы произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика), утвержденной в Порядке и, включенной в каждую программу Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В соответствии с Методикой оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм и основных мероприятий, входящих в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, причем, мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В Методике предусмотрено определение степени эффективности муниципальной программы в соответствии с достигнутыми значениями коэффициента степени эффективности реализации программы:

* эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,90;
* эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение коэффициента, составляет не менее 0,80;
* эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,70.
* в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

 Из 92 запланированных мероприятий муниципальных программ (основных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено – 88 мероприятий и составляет 95,6 %.

Информация о степени реализации мероприятий в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 2 к сводному докладу.

Полностью достигнуты плановые значения по 34 целевым показателям из 37 показателей, предусмотренных к выполнению в 2016 году, средняя степень достижения – 91,9% .

Не в полном объеме достигнуты целевые показатели по программам:

- МП «Развитие топливно-энергетического комплекса»;

 - МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства»;

 -МП «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»»

 - МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района».

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2016 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ составлен ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой, он представлен в приложении № 4 к Сводному докладу.

По итогам расчета степени эффективности муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

* высокая степень реализации - 10 муниципальных программ.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2016 году

**3.1. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 486.

 Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 4 изменения.

 Муниципальная программа не имеет подпрограмм.

 Программа состоит из трех основных мероприятий:

- обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению ст. Кавказской;

- уличное освещение Кавказского сельского поселения;

- организация и содержание мест захоронения.

 Цели муниципальной программы :

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Кавказского сельского поселения Кавказского района;

- освещение улиц в Кавказском сельском поселении Кавказского района.

 Задачами программы является обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Учреждение благоустройства «Луч» Кавказского сельского поселения, которое осуществляет деятельность на территории Кавказского сельского поселения в области благоустройства и озеленения ст.Кавказской, содержание систем наружного освещения, оплата за уличное освещение Кавказского сельского поселения, а также содержание мест захоронения.

Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению ст. Кавказской »

В 2016 году выделено средств местного бюджета в сумме 7480,0 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 7480,0 тыс. руб., что составляет 100 %.

Запланированно к реализации одно мероприятие в 2016 году, которое фактически выполнено в полном объеме. Целевой показатель основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» было выделено средств местного бюджета 7480,0 тыс. руб., исполнено 7480,0 тыс.руб. что составляет 100%.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой.

**Основное мероприятие №2 «Уличное освещение Кавказского сельского поселения»**

В 2016 году выделено средств местного бюджета в сумме 1700,0 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 1305,2 тыс. руб., что составляет 76,8 %.

Из 3 запланированных к реализации мероприятий в 2016 году фактически выполнены в полном объеме. Целевой показатель основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнен в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой.

 **Основное мероприятие №3 «Организация и содержание мест захоронения»**

В 2016 году выделено средств местного бюджета в сумме 100,0 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 69,9 тыс. руб., что составляет 69,9 %.

Из 2 запланированных к реализации мероприятий в 2016 году фактически выполнены в полном объеме. Целевой показатель основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия 3.1 «Содержание кладбищ» было выделено средств местного бюджета 7100,0 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 69,9 тыс. руб., что составляет 69,9 %.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 0,96. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,96.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.2 «Социальная поддержка граждан»**

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 13.11.2014 года № 487 «Об утверждении муниципальной программы Кавказского сельского поселения Кавказского района «Социальная поддержка граждан».

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»;

- подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы».

 В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 3 изменения.

 Цели муниципальной программы – Формирование системы муниципальной поддержки общественных объединений, некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социально значимых проблем населения Кавказского сельского поселения Кавказского района. Формирование механизма партнерских отношений между органами муниципальной власти поселения и общественными объединениями, некоммерческими организациями на основе единства интересов, для дальнейшего становления гражданского общества, обеспечения социальной и политической стабильности в поселении.

 Реализация дополнительных мер социальной поддержки в сфере обеспечения социальных гарантий отдельных категорий граждан;

 Осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидам, ветеранам и пенсионерам.

 -осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан

 Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году был предусмотрен в сумме 285,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 285,6 тыс. рублей (100 %).

 Объем бюджетного финансирования программы в 2016 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 285,6 тыс. рублей, израсходовано 285,5 (100%)

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы».

Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 166,6 тыс. рублей, исполнено 166,5 тыс. руб. (99,9 %).

 Социальная поддержка в виде дополнительного материального обеспечения устанавливается к пенсии по старости, инвалидности, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», или за выслугу лет, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», либо к пенсии, досрочно установленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» с целью улучшения благосостояния отдельных категорий граждан.

 Ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии в течение 2016 года осуществлялась 2 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. отсутствует.

 Остаток бюджетных средств в размере 31,90 рублей возвращен в местный бюджет.

 Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

2. О ходе реализации подпрограммы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы».

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2016 год предусмотрен в сумме 119,0 тыс. рублей, освоено 119,0 тыс. руб. (100%).

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия и целевые показатели подпрограммы выполнены в полном объеме.

 Проведены 6 торжественных мероприятий, посвященных значимым датам, с участием 1200 человек. Оказана материальная поддержка 51 человеку, из них: ветеранам ВОВ, мероприятия, направленные на социальную поддержку ветеранов боевых действий в Афганистане и других локальных войнах, на социальную поддержку участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, мероприятия направленные на социальную поддержку инвалидов и на поддержку Кавказского хуторского казачьего общества.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокая, коэффициент эффективности реализации подпрограммы — 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

3.3 «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства»

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 491.

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 8 изменений.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2016 год предусмотрен в сумме 4112,6 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2016 году в сумме 3934,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного бюджета не освоены в объеме 178,0 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов по муниципальным закупкам.

В 2016 году составе муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» (далее - программа) функционировали две подпрограммы:

- «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»:

В 2016 году в рамках реализации мероприятий и выполнения плановых показателей программы, было произведено межевание земельных участков и автомобильных дорог количественный показатель составил 10ед. при целевом показателе подпрограммы 10 ед.;

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»;

 В 2016 году Отремонтировано 13565 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе подпрограммы 400м., отремонтировано 2380 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе подпрограммы 500м.

 Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1,16**

**Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем финансированияна реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2016 год предусмотрен в сумме 135,0 тыс. рублей, освоено 133,6 тыс. руб. (99%).

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия и целевые показатели подпрограммы выполнены не в полном объеме.

 За 2016 год было накоплено и обновлено имеющегося картографического и топографического материала для обеспечения формирования новых земельных участков и упорядочения существующего землепользования в количестве 10 единиц, при целевом показателе 10 ед.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1,01**

**Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»**

 Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2016 год предусмотрен в сумме 3977,6 тыс. рублей, всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2016 году составили 3977,6 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 3801,0. Сумма не освоенных в 2016 году бюджетных ассигнований составила 176,6 тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов.

Запланированные к реализации в отчетном году 38 из 41 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

 За 2016 год на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 13565 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 400м., отремонтировано 2380 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **0,97**.

 За 2016 год выполнены по объектам следующие работы:

 - Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог Микрорайона «Молодежный» в ст.Кавказской Кавказского района Краснодарского края было выделено средств местного бюджета 460,8 тыс. руб. Исполнено 460,8 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Изготовление сметной документации, строительный контроль было выделено средств местного бюджета 123,8 тыс. руб., исполнено 123,8 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества Кавказского сельского поселения (установка, замена и ремонт дорожных знаков, устройство дорожной разметки и искусственных неровностей) было выделено средств местного бюджета 296,9 тыс. руб., исполнено 296,9 тыс.руб. тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по пер.Пугачёва от ул.Привокзальная до ул.Набережная с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 144,8 тыс. руб., исполнено 144,8 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Грейдирование автодорог было выделено средств местного бюджета 59,8 тыс. руб., исполнено 0 тыс.руб. что составляет 0%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул.Малиновского от пер. Колхозный до пер.Пугачёва с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 95,7 тыс. руб., исполнено 95,7 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по пер.Войкова от ул.Малиновского до ул.Привокзальная с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 99,1 тыс. руб., исполнено 99,1 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Калинина от пер.Пугачёва до пер.Садовый было выделено средств местного бюджета 41,8 тыс. руб., исполнено 41,8 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Р.Люксембург от пер. Войкова до пер. Колхозный было выделено средств местного бюджета 70,2 тыс. руб., исполнено 70,2 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Разработка Проекта организации дорожного движения Кавказского сельского поселения было выделено средств местного бюджета 293,4 тыс. руб., исполнено 293,4 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.60 лет СССР напротив дома №12 было выделено средств местного бюджета 64,3 тыс. руб., исполнено 64,3 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Грейдирование автодороги по переулку Комсомольскому от улицы Красный Пахарь до улицы Ламанова в станице Кавказской Кавказского района было выделено средств местного бюджета 82,8 тыс. руб., исполнено 82,8 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по по ул.Р.Люксембург от пер.Колхозный до пер.Пугачёва с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 50,0 тыс. руб., исполнено 50,0 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул.Р.Люксембург от пер.2-я Пятилетка до дома № 234 было выделено средств местного бюджета 65,8 тыс. руб., исполнено 65,8 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер.Колхозный от ул.Ленина до ул.Привокзальная было выделено средств местного бюджета 67,2 тыс. руб., исполнено 67,2 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.К.Маркса от пер. Комсомольский до пер. Прикубанский было выделено средств местного бюджета 34,0 тыс. руб., исполнено 34,0 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер.Войкова от ул.Ленина до ул.К.Маркса было выделено средств местного бюджета 7,9 тыс. руб., исполнено 7,9 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер.Октябрьский от ул.М.Горького до ул.Калинина было выделено средств местного бюджета 5,0 тыс. руб., исполнено 5,0 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Малиновского от пер.Войкова до пер.Колхозный было выделено средств местного бюджета 14,1 тыс. руб., исполнено 14,1 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер. Комсомольский на пересечении с ул. М.Горького было выделено средств местного бюджета 19,8 тыс. руб., исполнено 19,8 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт тротуара по пер. Колхозный от ул.Малиновского до ул.Привокзальная было выделено средств местного бюджета 576,0 тыс. руб., исполнено 576,0 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по пер. 2-я Пятилетка от ул.К.Пахарь до ул.Ламанова было выделено средств местного бюджета 99,2 тыс. руб., исполнено 99,2 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по пер.Октябрьский от ул.К.Маркса до ул.К.Пахарь с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 99,7 тыс. руб., исполнено 99,7 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Привокзальная напротив дома № 18 было выделено средств местного бюджета 43,1 тыс. руб., исполнено 43,1 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул.М.Горького от пер.Пугачёва до пер. Садовый с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 99,8 тыс. руб., исполнено 99,8 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул.К.Пахарь от пер.Первомайский до пер. Чапаева было выделено средств местного бюджета 43,9 тыс. руб., исполнено 43,9 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по пер. Октябрьский от ул. М. Горького до ул. Р.Люксембург с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 16,4 тыс. руб., исполнено 16,4 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодорги по ул. Малиновского от дома № 310 до дома № 370 было выделено средств местного бюджета 55,1 тыс. руб., исполнено 55,1 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Набережная от пер. Колхозный до пер. Пугачёва было выделено средств местного бюджета 35,1 тыс. руб., исполнено 35,1 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги от ул. А.С. Пушкина по пер. Первомайский до ул. Новоселов д.86 с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 69,7 тыс. руб., исполнено 69,7 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Дзержинского на пересечении с пер. Садовый было выделено средств местного бюджета 8,7 тыс. руб., исполнено 8,7 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.М.Горького от пер. 2-я Пятилетка до пер. Прикубанский было выделено средств местного бюджета 22,0 тыс. руб., исполнено 22,0 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер. Прикубанский на пересечении с ул. Малиновского было выделено средств местного бюджета 15,0 тыс. руб., исполнено 15,0 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Д.Бедного от пер. Первомайского до пер. Чапаева было выделено средств местного бюджета 25,0 тыс. руб., исполнено 25,0 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Установка ограждения тротуара по пер. Колхозный от ул.Малиновского до ул.Привокзальная было выделено средств местного бюджета 221,0 тыс. руб., исполнено 194,3тыс.руб. что составляет 87,9%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Дзержинского от пер. Прикубанский до пер. Колхозный с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 99,7 тыс. руб., исполнено 99,7 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Калинина от пер. Войкова до пер. Колхозный было выделено средств местного бюджета 48,0 тыс. руб., исполнено 48,0 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Привокзальная от пер. Колхозный до ул. Малиновского дома № 4 с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 79,7 тыс. руб., исполнено 79,7 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Степная от пер. 2-я Пятилетка до пер. Романовский с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 99,2 тыс. руб., исполнено 99,2 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. К.Либкнехта от пер. 2-я Пятилетка до пер. Первомайский с подсыпко было выделено средств местного бюджета 99,4 тыс. руб., исполнено 99,4 тыс.руб. что составляет 100%;

 - Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. М.Горького от пер. Комсомольского до воинской части было выделено средств местного бюджета 24,7 тыс. руб., исполнено 24,7 тыс.руб. что составляет 100%.

 Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 0,97. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

 **Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства»», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.4 «Развитие топливно-энергетического комплекса»**

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 484.

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 6 изменений.

 Объем финансирования на реализацию программы за счет ассигнований местного бюджета на 2016 год предусмотрен в сумме 11296,6 тыс. рублей, за счет ассигнований краевого бюджета 25300,0 тыс.рублей, всего бюджетные ассигнования по программе составили 36596,6тыс. рублей. Всего освоено бюджетных ассигнований по программе в 2016 году 35742,1.

 Бюджетные ассигнования краевого бюджета в сумме 25300,0 тыс. рублей освоены в полном объеме, бюджетные ассигнования местного бюджета не освоены в объеме 854,5 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов по муниципальным закупкам.

В составе муниципальной программы в 2016 году были приняты две подпрограммы: «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» и «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2017 годы».

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме, целевые показатели программы по подпрограммам, достигнуты в не полном объеме.

 За 2016 год в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на территории Кавказского сельского поселения было построено и введено в эксплуатацию 0,0 км., сетей газоснабжения, при целевом показателе муниципальной программы 0,8км., так же было отремонтировано 0,35 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства при целевом показателе муниципальной программы 0,2км.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации программы – 0,76.

**Подпрограмма «Газификация Кавказского сельского поселения**

**Кавказского района на 2015-2017 годы»**

 Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2016 год предусмотрен в сумме 550,0 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников 0,0 тыс.рублей, за счет средств краевых источников 0,0 тыс.рублей, всего бюджетные ассигнования составили 550,0тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2016 году в сумме 153,2 тыс. рублей.

 Бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета не освоено в сумме 396,8 тыс.руб.

Запланированные к реализации в отчетном году 4 из 5 мероприятий были выполнены в полном объеме, мероприятие муниципальной программы 5.1 Прохождение государственной экспертизы по объекту «Строительство распределительного газопровода низкого давления по пер. Садовому, ул. Дзержинского, ул. Набережной, ул. Нижний Яр станицы Кавказской Кавказского района Краснодарского края» не выполнено, так как, финансирование мероприятия было выполнено жителями - кооперативом по строительству газопровода в частном порядке, в результате чего образовалась экономия финансовых средств и распределена на приоритетные направления.

 За 2016 год на территории Кавказского сельского поселения было построено и введено в эксплуатацию 0,0 км., сетей газоснабжения, при целевом показателе муниципальной программы 0,8км., в результате целевой показатель достигнут не был. Целевой показатель по муниципальной подпрограмме не достигнут по причине перевыполнения целевого показателя в 2016 году, который составил 2,8км., построенных и введенных в эксплуатацию газовых сетей, кроме того ожидается перевыполнение целевого показателя в 2017 году который составит 5,0км., построенных газовых сетей, в итоге выполнение целевого показателя в целом по подпрограмме за 3 года будет достигнуто в полном объеме.

 Эффективность реализации подпрограммы в 2016 году может быть признана низкой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - **0,0**.

**Подпрограмма «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2017 годы»**

 Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на 2016 год предусмотрен в сумме 10746,6 тыс. рублей, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 25300,0 тыс.рублей всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2016 году составили 36046,6тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований в 2016 году 35588,9 тыс. рублей.

 Бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета не освоено в сумме 457,7 тыс.руб.

Запланированные к реализации в отчетном году 5 из 5 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме.

 За 2016 год на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 0,35 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства при целевом показателе муниципальной программы 0,2км.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - **1,01**.

 В рамках реализации мероприятия 1 “Развитие теплоснабжения населенного пункта» было выделено 29365,2 тыс. руб. из них:

за счет средств местного бюджета в размере4065,2 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета в размере 25 300,0 тыс.руб., исполнено за счет средств местного бюджета в размере3676,7 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета в размере 25 300,0 тыс.руб.., что составляет 100%.

 В рамках вышеуказанного мероприятия выполнено строительство котельной № 99 и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская за счет средств местного бюджета в размере3676,7 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета в размере 25 300,0 тыс.руб.

 В рамках реализации мероприятия 2 “предоставление субсидии на возмещение прочих затрат, не предусмотренных экономически обоснованным тарифом для объектов жилищно-коммунального хозяйства Кавказского сельского поселения” было выделено средств местного бюджета 6180,0 тыс. руб. исполнено за счет средств местного бюджета 6179,3 тыс.руб., что составляет 100%.

 В рамках реализации мероприятия 3 “Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта» было выделено средств местного бюджета 421,4 тыс. руб. исполнено местного бюджета 354,9 тыс.руб., что составляет 84,2%.

 В рамках реализации мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кавказского сельского поселения» было выделено 80,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, исполнено за счет средств местного бюджета 78,0 тыс.руб., что составляет 97,5%.

 Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 0,94. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

 **Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1,01.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.5 «Обеспечение безопасности населения»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 490.

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 4 изменения.

 Объем финансирования на реализацию программы за счет средств местного бюджета на 2016 год предусмотрен в сумме 23,0 тыс. рублей, освоено за отчетный период финансовых средств 22,8 тыс. рублей (99%).

 Экономия образовалась по мероприятию №1 «Приобретение ГСМ» подпрограммы Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годыпредусмотрено на приобретение бензина 13000 рублей, а израсходованона сумму 12756 руб.

В составе муниципальной программы «Безопасность населения» (далее - программа) в 2016 году функционировали две подпрограммы:

 - «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»

 - «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015 – 2017 годы»

Запланированные к выполнению в отчетном году 2 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме, 4 из 4 целевых показателей программы, достигнуты в полном объеме.

 За 2016 год в рамках реализации мероприятий и выполнения плановых показателей программы, было выполнено: закуплено топлива 360л. при целевом показателе 2857л., приобретено канцелярских товаров 25 шт. при целевом показателе 36 шт., приобретено листовок, буклетов, плакатов 300шт., при целевом показателе 300шт., снижен уровень по выявленных коррупциогенных факторов при проведении экспертизы нормативно правовых актов и их проектов 4ед., при целевом показателе 4ед., приобретено агитационного материала по противодействию коррупции 125шт., при целевом показателе 94шт.

Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1,1

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015-2017 годы»

за 2016 год

 Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3,0 тыс. рублей, исполнено 3,0 (100%)

Основной целью подпрограммы в 2016 году является, повышение эффективности системы противодействия коррупции, максимальное снижение уровня коррупции на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: проверка муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность, содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путём освещения таких фактов в средствах массовой информации, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1.**

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» за 2016 год

Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 20,0 тыс. рублей, исполнено 19,8 (99 %).

Основной целью подпрограммы является обеспечение согласованной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений в сфере социальной профилактики правонарушений и обеспечения защиты прав и свобод граждан, жизненно важных интересов общества и государства на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение взаимодействия в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение, содействие правоохранительным органам в области сотрудничества с добровольными формированиями населения, уставные цели которых предусматривают их участие в охране общественного порядка .

 Для этих целей было приобретено: канцелярских товаров на сумму 7 000 руб., бензин на сумму 12756 руб.

 Остаток бюджетных средств составил на сумму 244,00 рубля.

 Целевые показатели, предусмотренные в подпрограмме выполнены.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1**.

 Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 20,0 тыс. рублей, исполнено 19,8 (99 %).

Основной целью подпрограммы является обеспечение согласованной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений в сфере социальной профилактики правонарушений и обеспечения защиты прав и свобод граждан, жизненно важных интересов общества и государства на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение взаимодействия в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение, содействие правоохранительным органам в области сотрудничества с добровольными формированиями населения, уставные цели которых предусматривают их участие в охране общественного порядка .

 В рамках реализации мероприятия 1 «Приобретение ГСМ»было выделено средств местного бюджета 13,0 тыс. руб. исполнено местного бюджета 12,7 тыс.руб., что составляет 97,7 %.

В рамках реализации мероприятия 2 «Приобретение оргтехники» было выделено средств местного бюджета 7,0 тыс. руб. исполнено местного бюджета 7,0 тыс.руб., что составляет 100%.

Остаток бюджетных средств составил на сумму 244,00 рубля.

В целях выполнения целевых показателей:

- комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Кавказского сельского поселения;

- реализация мер по повышению эффективности функционирования и координации деятельности муниципальной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Кавказского сельского поселения для этих целей было приобретено: канцелярских товаров на сумму 7 000 руб., бензин на сумму 12 756,0 руб.

 Целевые показатели, предусмотренные в подпрограмме выполнены.

Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

**3.6 «Развитие культуры Кавказского сельского поселения»**

 Муниципальная программа «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 481 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения»».Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015 - 2017 годы»;

- подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры на 2015 - 2017 годы»;

- подпрограмма «Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»

 В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 5 изменения.

 Цели муниципальной программы : Сохранение и развитие культурно-досуговой и библиотечной деятельности учреждений, находящихся в ведении администрации Кавказского сельского поселения. Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура", сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг. Модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Кавказского сельского поселения и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кавказском сельском поселении; обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учреждений культуры всех типов; создание условий для обеспечения улучшения качества кино услуг для населения Кавказского сельского поселения.Оптимизация бюджетных расходов, повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности.

- Уточненный объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» за 2016 год составил 34129,15 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 16628,0(48,7%)

- за счет средств краевого бюджета – 6010,7(17,6%)

- за счет федеральных средств - 630,0 (1,9%)

- за счет внебюджетных средств – 10860,45(31,8%)

Фактически освоены средства за 2016 год в сумме 33776,8тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 16559,4(49%)

- за счет средств краевого бюджета – 5924,4 (17,5%)

- за счет федеральных средств - 630,0 (1,9%)

- за счет внебюджетных средств – 10663,0(31,6%)

 Экономия образовалась по следующим источникам в размере 352,35 тыс. рублей:

- за счет средств местного бюджета – 68,6 тыс.руб.

- за счет средств краевого бюджета – 86,3 тыс.руб.

- за счет внебюджетных средств – 197,45 тыс. руб.

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015 - 2017 годы»

 Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 4711,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 2942,4 тыс. руб. (62,5 %)

- за счет средств краевого бюджета – 1368,9 тыс.руб.(29%)

- за счет внебюджетных средств – 400,0 тыс.руб. (8,5%)

 Фактически освоены средства за 2016 год в сумме 4582,0тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета - 2916,8(63,7%)

- за счет средств краевого бюджета – 1331,0 (29,0%)

- за счет внебюджетных средств – 334,2 (7,3%)

 Экономия образовалась по следующим источникам в размере 129,3 тыс.руб.:

- за счет средств местного бюджета – 25,6 тыс.руб.

- за счет средств краевого бюджета – 37,9 тыс.руб.

- за счет внебюджетных средств – 65,8 тыс.руб.

В программу входят четыре мероприятия:

Мероприятие №1:поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии.

Мероприятие №2:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Мероприятие №.3:Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности.

Мероприятие № 4:Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданные из Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район.

Мероприятие №1 исполнено не полностью в связи с временной нетрудоспособностью работников учреждений культуры. (97,23%)

Так же мероприятие №3 исполнено не полностью, так как оплата жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений оплачена согласно предоставленным платежным документам за коммунальные услуги.(67,62%)

В общем мероприятия исполнены на 97,3%.

Целевые показатели достижения целей и решения задач:

- количество выполненных справок (консультаций) за 2016г -770шт;

- организация и проведение культурных мероприятий за 2016г -130;

- количество получателей услуг (записано пользователей за год) за 2016г-6300чел.;

- формирование и хранение фондов, предоставление их во временное пользование гражданам за 2016г – 1000экз, что составляет 100% от запланированных показателей.

Остаток бюджетных средств в размере 34,3 тыс. рублей перешел на 2017год.

 Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы — 1.

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры на 2015 - 2017 годы»

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы на 2016 год предусмотрен в сумме 25951,65тыс. руб.:

-из средств местного бюджета -10219,4тыс.руб.(39,4%)

-из средств краевого бюджета – 4641,8 тыс.руб.(17,9%)

-из федерального бюджета - 630,0 тыс.руб. (2,4%)

-из внебюджетных средств - 10460,45 тыс.руб.(40,3%)

Фактически освоены средства за 2016 год в сумме 25743,6тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 10191,4(39,6%)

- за счет средств краевого бюджета – 4593,4 (17,8%)

- за счет федеральных средств - 630,0 (2,4%)

- за счет внебюджетных средств – 10328,8(40,2%)

 Экономия образовалась по следующим источникам в размере 208,05 тыс.руб.:

- за счет средств местного бюджета – 28,0 тыс.руб.

- за счет средств краевого бюджета – 48,4 тыс.руб.

- за счет внебюджетных средств – 131,65 тыс.руб.

В программу входят четыре мероприятия:

Мероприятие №1:

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии.

Мероприятие №2:

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Мероприятие №.4:

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности.

Мероприятие №7:

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем оснащениякинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Мероприятие №1 исполнено не полностью, в связи с временной нетрудоспособностью работников учреждений культуры.(98,89%)

Мероприятие №4 исполнено не полностью, так как оплата жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений оплачена согласно предоставленным платежным документам за коммунальные услуги.(82,57%)

В общем мероприятия исполнены на 99,2%.

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 1

Подпрограмма «Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем финансирования на реализацию подпрограммы на 2016 год предусмотрен в сумме 3466,2 тыс. руб.:

-из средств местного бюджета -3466,2тыс.руб.(100%).

Освоено 3451,2 тыс. руб. (99,6%).

В программу входят три мероприятия:

Мероприятие №1:

Обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности.

Мероприятие №2:

Техническое оснащение централизованной бухгалтерии.

Мероприятие № 3:

Повышение профессионального уровня работников централизованной бухгалтерии.

Экономия бюджетных средств образовалась по мероприятию №1, в результате экономии по коммунальным платежам.

 Реализация Подпрограммы в 2016 году позволила осуществить квалифицированное ведение бюджетного и налогового учета и отчетности в соответствии с действующими нормативными документами и заключенными соглашениями, предоставление бюджетной, налоговой, статистической отчетности в установленном порядке, обеспечить муниципальным бюджетным учреждениям предоставление экономической и аналитической информации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждений, осуществить контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций, за правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов.

 **Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.7 «Развитие физической культуры и спорта»**

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 482.

Координатор программы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 2 изменения.

 Объем бюджетного финансирования программы в 2016 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 25,0 тыс. рублей, исполнено 22,3 (89,2%)

Основной целью программы в 2016 году является, создание условий для развития физкультуры и спорта, формирование правовых, социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей Кавказского сельского поселения, приобщение населения поселения, и в первую очередь, детей, подростков и молодежь к физической культуре, гражданско-патриотическое воспитание, эстетическое и интеллектуальное воспитание молодежи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий Кавказского сельского поселения Кавказский район.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено два основных мероприятия:

1) Основное мероприятие № 1 «Участие в районных мероприятиях», на которое было заложено бюджетом 6,0 тыс.руб., из них израсходовано 6,0 тыс.руб.

 2) Основное мероприятие № 2 «Спортивные мероприятия, проводимые на территории Кавказского сельского поселения», на которое было заложено бюджетом 19,0 тыс.руб., из них израсходовано 16,3 тыс.руб..

Образовалась экономия в размере 2,7 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены в полном объеме, 3 из 3 целевых показателей программы, достигнут в полном объеме.

 Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1.**

**Основное мероприятие № 1 «Участие в районных мероприятиях»**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 100%, при плане 6,0 тыс. рублей, фактически исполнено 6,0  тыс. рублей.

Для достижения целевого показателя «количество районных мероприятий, в которых приняли участие» выделены денежные средства для оплаты вступительного взноса для участия команды Кавказского сельского поселения Кавказского района в Первенстве муниципального образования Кавказский район по мини-футболу, посвященного Дню защитника Отечества в размере 6,0 тыс.рублей.

 Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокий**.**

**Основное мероприятие № 2 «Спортивные мероприятия проводимые на территории Кавказского сельского поселения»**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 85,8%, при плане 19,0 тыс. рублей, фактически исполнено 16,3  тыс. рублей.

Целевые показатели основного мероприятия в количестве 2 штук выполнены в полном объеме.

Выполнение целевых показателей достигнуто путем привлечения разных возрастных категорий жителей поселения в спортивные секции. Проведены мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района, спортивные показательные выступления.

 Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокий**.**

 **Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.8 «**Молодежь Кавказского сельского поселения**»**

 Муниципальная программа «Молодежь Кавказского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 485.

Координатор программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем бюджетного финансирования программы в 2016 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 13,4 тыс. рублей, исполнено 13,4 (100%)

 В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 2 изменения.

Основной целью программы в 2016 году является, создание условий для формирования правовых, социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей Кавказского сельского поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи, профилактика безнадзорности в молодежной среде, формирование здорового образа жизни молодежи Кавказского сельского поселения, организация занятости молодежи.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 мероприятие было выполнено в полном объеме, 1 целевой показатель программы, достигнут в полном объеме.

 Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1.**

**Основное мероприятие «Проведение мероприятий поселенческого и межпоселенческого уровня в сфере молодежной политики»**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 100 %, при плане 13,4 тыс. рублей, фактически исполнено 13,4  тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 1.Целевые показатели основного мероприятия в количестве 1 штук выполнены в полном объеме.

Выполнение целевого показателя «количество проведенных мероприятий поселенческого и межпоселенческого уровня» достигнуто путем проведения мероприятия посвященные «Дню защиты детей» и «Дню молодежи» и организация работы на дворовых площадках по месту жительства.

 Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокий**.**

 **Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кавказского сельского поселения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.9. «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района»**

 Муниципальная программа «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 483.

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 3 изменения.

 Цели муниципальной программы – Обеспечение информационной открытости органа местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления Кавказского сельского поселения Кавказского района, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий, муниципального телевидения, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство Кавказского сельского поселения представлено печатным изданием, газета Кавказского сельского поселения «Вести Кавказской», ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

 Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году был запланирован в сумме 300,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 300,0 тыс. рублей (100 %).

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено два основных мероприятия:

1) Основное мероприятие №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству»;

2) Основное мероприятие №2 «Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания».

Постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 19 декабря 2016 года №597 «О внесении изменений в постановление администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 483 «Об утверждении муниципальной программы «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района»», для достижения целей и решения задач муниципальной программы был увеличен объем финансирования и внесены изменения в наименование основного мероприятия №2 «Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания».

Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил всего 315,0 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета - 315,0 тыс. рублей (100 %).

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 315,0 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 290,4 тыс. рублей или 92,2%.

По основному мероприятию №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству» заложено бюджетом 230,0 тыс.руб., из них:

- Обслуживание «Интернет-сайта» заложено 13,2 тыс.руб., израсходовано 12,8 тыс. руб.;

- публикация в печатных изданиях, заложено бюджетом 166,8 тыс.руб., израсходовано 162,7 тыс.руб.;

- обслуживание интернета, заложено бюджетом 35,0 тыс.руб., израсходовано 25,9 тыс.руб.

- размещение информации в сети «Интернет», заложено бюджетом 15,0 тыс.руб., израсходовано 15,0 тыс.руб.

По мероприятию 2 «Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания» заложено бюджетом 85,0 тыс.руб., из них израсходовано 74,0 тыс.руб.

 Образовалась экономия в размере 24,6 тыс. рублей.

 Целевой показатель, предусмотренный в программе выполнен.

 Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы — 1.

**Основное мероприятие №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству»**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 92,2 %, при плане 315,0 тыс. рублей, фактически исполнено 290,4  тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 2.Целевые показатели основного мероприятия в количестве 1 штук выполнены в полном объеме.

В целях реализации мероприятия «Обслуживание «Интернет-сайта»было выделено средств местного бюджета 13,2 тыс. руб. исполнено местного бюджета 12,8 тыс.руб., что составляет 96,9%.

В целях реализации мероприятия «Публикация в печатных изданиях» было выделено средств местного бюджета 166,8 тыс. руб. исполнено местного бюджета 162,7 тыс.руб., что составляет 97,5%.

В целях реализации мероприятия «Обслуживание интернета» было выделено средств местного бюджета 35,0 тыс. руб. исполнено местного бюджета 25,9 тыс.руб., что составляет 74%, в том числе:

Выполнение целевого показателя «Распространение информационных материалов в печатных периодических изданиях» достигнуто путем обеспечение доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления с использованием периодических печатных изданий, сохранение информационного пространства, стимулирование творческой активности талантливой молодежи и обеспечение доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления.

 Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокий**.**

**Основное мероприятие №2 «Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания».**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 87,1 %, при плане 85,0 тыс. рублей, фактически исполнено 74,0  тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 1.Целевые показатели основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнены в полном объеме.

В целях реализации целевого показателя «Распространение информационных сюжетов и программ на телевидении» достигнуто путем размещения сведений о деятельности муниципальной власти, новостей о жизни сельского поселения и обеспечения доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления с использованием телевидения, сохранение информационного пространства, стимулирование творческой активности талантливой молодежи.

 Коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации подпрограммы признается высокий**.**

 **Вывод:** В соответствии с Методикой произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района», коэффициент эффективности составил - 1, следовательно эффективность муниципальной программы может быть признана высокой.

 Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2016 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей, осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

**3.10 «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»**

 Муниципальная программа«Управление имуществом Кавказского сельского поселения»утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 489 .

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 2 изменения.

 Цели муниципальной программы – Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета муниципального образования Кавказского сельского поселения и снизить расходы на содержание имущества:

1.инвентаризация муниципальных объектов, корректировки реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав
собственности на объекты.

2.приватизация муниципального имущества.

3.обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны.

4.пополнение муниципальной казны.

 Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году был предусмотрен за счет средств местного бюджет в сумме 125,0 тыс. рублей, а израсходовано 99,8 тыс.руб. (79,8%).

 Были выполнены работы по первичной технической инвентаризации, а именно изготовлены технические паспорта на имущество Кавказского сельского поселение в количестве 5 шт., для последующей регистрации права собственности.

 А так же выполнена оценка рыночной стоимости на объект и на земельный участок Кавказского сельского поселения Кавказского района для включения в программу приватизация муниципального имущества Кавказского сельского поселения, согласно Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ.

 Выполнена оценка девяти земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления земельных участков в аренду.

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено одно основное мероприятие:

1) Основное мероприятие №1 «Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения».

По основному мероприятию № 1 «Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения» заложено бюджетом 125,0 тыс.руб., из них:

- мероприятие №1 «Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны)», заложено бюджетом 68,8 тыс.руб., израсходовано 68,8 тыс.руб. (100%) ;

 - мероприятие №2 «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, обследование домов, справки БТИ)», заложено бюджетом 56,2 тыс.руб., израсходовано 31,0 тыс.руб. (55,1%).

 Экономия бюджетных средств образовалась в размере 25,2 тыс. руб.

 Целевой показатель, предусмотренный в программе выполнен.

 Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы - 1

**Основное мероприятие № 1 «Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения»**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 79,8 %, при плане 125 тыс. рублей, фактически исполнено 99,8  тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 2.Целевые показатели основного мероприятия в количестве 2 штук выполнены в не полном объеме.

В целях реализации мероприятия «Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны)» было выделено средств местного бюджета 68,8 тыс. руб. исполнено местного бюджета 68,8 тыс.руб., что составляет 100%.

В целях реализации мероприятия «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, обследование домов, справки БТИ)» было выделено средств местного бюджета 56,2 тыс.руб., израсходовано 31,0 тыс.руб. (55,1%)..

В целях реализации целевого показателя «Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны)» достигнуто путем проведения технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны для оформления право собственности на муниципальное имущество не выполнен в полном объеме.

Выполнен не в полном объеме и коэффициент оценки эффективности реализации мероприятия, рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации программы признается высокой.

**Вывод:**В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы  **«**Управление имуществом Кавказского сельского поселения», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы в целом, признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы — 1.

Координатору муниципальной программы  **«**Управление имуществом Кавказского сельского поселения» необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить особое внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

**3.11 «**Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района**»**

 Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района», утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения от 13.11.2014 года № 492.

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 55,0 тыс.рублей, в том числе:

в 2015 году - 20,0 тыс. рублей

в 2016 году - 15,0 тыс. рублей

в 2017 году - 20,0 тыс. рублей

В течение 2016 года в муниципальную программу внесено 2 изменения.

 Цели муниципальной программы – создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

- количество изготовленных информационных стендов;

- количество соискателей государственных субсидий в части подготовки оформления документов, обратившихся за консультационной поддержкой;

- количество проведенных семинаров;

- количество проведенных торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд среди субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов.

Объем финансирования на реализацию Программы за счет средств местного бюджета на 2016 год был предусмотрен в сумме 15,0 тыс. рублей, освоено 15,0 тыс. руб. (100%). Денежные средства в сумме 15,0 тыс. рублей израсходованы на приобретение 2-х информационных стендов (в сумме 6,8 тыс. рублей), изготовление информационных материалов, а также размещение информации для малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на стендах (в сумме 8,2 тыс. рублей).

 По итогам 2016 года из целевых показателей, предусмотренных программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

 За счет средств Программы изготовлены и распространены листовки о возможности субсидирования части затрат, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства.

 Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно размещается на стендах Кавказского сельского поселения и средствах массовой информации в газете «Вести Кавказской», а также на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения (http:/adm-kavkaz.ru).

 Специалистами администрации Кавказского сельского поселения проводится ежемесячный мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства с целью проведения анализа социально-экономического развития станицы, а также ежедневно, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, ведется прием граждан по вопросам разъяснения мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

 За 2016 год проведено 13 обучающих семинаров совместно с УСХ Кавказского района и администрацией МО Кавказский район (отдел инвестиций и финансово-фондового рынка), куда приглашались субъекты малого и среднего предпринимательства.

 Также в 2016 году были привлечены субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов путем проведения торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в количестве 6 единиц, на общую сумму – 5643,30 тыс. рублей.Эффективность реализации муниципальной программы, согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, может быть признана высокой.

Фактически в отчетном периоде из запланированных к реализации мероприятий все в полном объеме выполнены.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

**Основное мероприятие № 1 «Информационная, правовая, консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства»**

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 100%, при плане 15,0 тыс. рублей, фактически исполнено 15,0 тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 3.Целевые показатели основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнен в полном объеме.

В целях реализации целевых показателей «количество изготовленных информационных стендов» и «количество проведенных семинаров» достигнут путем оказания информационной, правовой, консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства приобретена информационные материалы.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высоко.

**Основное мероприятие №2 «Содействие реализации приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства»**

Начало реализации мероприятий запланировано с 2017 года.

**Вывод:** По итогам 2016 года эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» и по результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 1.

Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.