Доклад по оценке эффективности муниципальной программы

- «Обеспечение безопасности населения» за 2015 год.

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем  финансирования на реализацию программы за счет средств местного бюджета  на 2015 год предусмотрен в сумме 841,4 тыс. рублей,  освоено за отчетный период финансовых средств 839,4 тыс. рублей.

В составе муниципальной программы «Безопасность населения» (далее - программа) в 2015 году были приняты пять подпрограмм:

- «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 годы»;

- - «Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района на 2015-2017 годы»;

- - «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»

- - «Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий появления терроризма и экстремизма на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»

- - «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015 – 2017 годы»

Запланированные к выполнению в отчетном году 5 из 5 подпрограммы были выполнены в полном объеме, 7 из 8 целевых показателей  программы, достигнуты в полном объеме.

За 2015 год в рамках реализации мероприятий и выполнения плановых показателей программы, было выполнено: разработка паспорта безопасности 1шт. при целевом показателе 1шт, ремонт пожарного гидранта 1шт. при целевом показателе 1шт., устройство нового пожарного гидранта 0шт. при целевом показателе 1шт., закуплено топлива 1540л. при целевом показателе 2857л., закуплено оргтехники и канцелярии 64шт. при целевом показателе 298шт., приобретено листовок, буклетов, плакатов 300шт., при целевом показателе 300шт., снижен уровень по выявленных коррупциогенных факторов при проведении экспертизы нормативно правовых актов и их проектов 4ед., при целевом показателе 4ед., приобретено агитационного материала по противодействию коррупции 125шт., при целевом показателе 94шт.

Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 2,02

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения					Е.А Короленко

Расчет эффективности реализации  муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 5,4/4,98 = 1,08 (1) где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Значение целевого показателя для вычисления по вышеуказанной формуле было рассчитано по фактически достигнутым целевым значениям плановых показателей по всем подпрограммам муниципальной программы путем сложения степени достижения планового значения целевого показателя каждой подпрограммы;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = 1/8 = 0,12  где,

- СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм  по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5*0,12+0,5*3,92*1 = 2,02, где,

- Сумма  ЭРп/п по подпрограммам:

- ЭРп/п = 1,0

- ЭРп/п = 0,5

- ЭРп/п = 1,02

- ЭРп/п = 0,4

- ЭРп/п = 1,0

ЭРп/п = +1,0+0,5+1,02+0,4+1,0 = 3,92

- Коэффициент значимости подпрограммы:

- kj = Фj / Ф = 691,8\839,4 = 0,824

- kj = Фj / Ф = 49,7\839,4 = 0,059

- kj = Фj / Ф = 84,9\839,4 = 0,101

- kj = Фj / Ф = 10\839,4  = 0,012

- kj = Фj / Ф = 3\839,4 = 0,004

kj = 0,824+0,059+0,101+0,012+0,004 = 1

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет 2,02 и может быть признана высокой.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения                                                               Е.А. Короленко