**Администрация Кавказского сельского поселения**

**Кавказского района**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района**

**за 2017 год**

**ст. Кавказская**

**2018 г.**

**Оглавление**

Введение 3

1. Общие сведения о муниципальных программах Кавказского сельского поселения Кавказского района 3

2. Об оценке эффективности муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района 6

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2017 году …………8

3.1. О ходе реализации МП «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» ………………………..8

3.2. О ходе реализации МП «Социальная поддержка граждан». …………….11

3.3. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» ……12

3.4. О ходе реализации МП «Развитие топливно-энергетического комплекса»………………… ………………………………………………………….17

3.5. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения» ……….21

3.6. О ходе реализации МП «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» …………………………….26

3.7. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта» ……31

3.8. О ходе реализации МП «Молодежь Кавказского сельского поселения…...32

3.9. О ходе реализации МП «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» …………….. 33

3.10. О ходе реализации МП «Управление имуществом Кавказского сельского поселения» ……………34

3.11. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» …………36

# Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района за 2017 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказский район от 07 августа 2014 года № 335 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района» (в редакции от 01 июня 2017 года №184) на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ представленных главе Кавказского сельского поселения Кавказского района координаторами муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района.

К Сводному докладу прилагается:

Информация о финансировании муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2017 году (приложение № 1);

Информация о средней степени реализации мероприятий муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района за 2017 год (приложение № 2);

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2017 году (приложение № 3).

Ранжированный перечень муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района по значению их эффективности реализации за 2017 год (приложение № 4).

# 1. Общие сведения о муниципальных программах Кавказского сельского поселения Кавказского района

В 2017 году в Кавказском сельском поселении Кавказского района осуществлялась реализация 11 муниципальных программ.

Объем расходов по утвержденным муниципальным программам на 2017 год составил 87,9% от общего объема расходов бюджета Кавказского сельского поселения Кавказского района, по непрограммным направлениям деятельности – 12,1%, структура расходов представлена в таблице 1:

Таблица 1

В соответствии с решением Совета Кавказского сельского поселения Кавказского района от 05 декабря 2016 года № 1 «О бюджете Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2017 год», с учетом изменений от 18 декабря 2017 года, плановый объем финансирования муниципальных программ, за счет всех уровней бюджета составляет 53 398,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2017 год за счет бюджетных и внебюджетных источников был предусмотрен в сумме 65 063,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* краевого бюджета – 13 120,60 тыс. рублей;
* местного бюджета – 40 278,00 тыс. рублей;
* внебюджетных источников – 11 665,00 тыс. рублей.

В отчетном периоде достигнут высокий процент исполнения финансирования по программам — 97,8 %.

Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ за 2017 год составили 62 476,60 тыс. рублей, из них за счет средств:

* краевого бюджета – 13 031,90 тыс. рублей (99,3 %);
* местного бюджета – 37 887,80 тыс. рублей (94,06 %);
* внебюджетных источников – 11 556,90 тыс. рублей (99,07%).

Информация о финансировании в разрезе 11 муниципальных программ за 2017 год представлено в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Общий объем финансирования муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2017 году в разрезе источников представлен в таблице 2:

Таблица 2

Причинами неполного использования средств краевого бюджета (99,3% от плановых назначений) по результатам анализа отчетов, представленных координаторами программ в связи с временной нетрудоспособностью работников учреждений культуры.

Причиной не полного выполнения плановых назначений за счет средств местного бюджета (94,06 %) связанно с экономией бюджетных средств так как мероприятия программ и подпрограмм оплачены на основании актов выполненных работ (по факту) и по мероприятиям подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства», по мероприятиям «Уличное освещение Кавказского сельского поселения» и «Организация и содержание мест захоронения» муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения», оплата производится по факту потребления уличного освещения и по заявкам поступившим в администрацию Кавказского сельского поселения на вывоз мусора с кладбищ Кавказского сельского поселения, по мероприятиям подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» приобретение материальных запасов возможно путем процедуры предварительного отбора поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг – составляется по результатам предварительного отбора путем проведения запроса котировок, в соответствии с законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2017 году администрацией Кавказского сельского поселения проводилась вышеуказанная процедура, однако предварительные поставщики определены не были, по мероприятиям подпрограмм «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» и «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» бюджетные ассигнования местного бюджета не освоены в объеме в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов по муниципальным закупкам, по мероприятиям « Услуги телевидения» и «Обеспечение доступа к информационному пространству» муниципальной программы «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» оплата производится по факту распространение информационных сюжетов и программ на телевидении и по факту распространения информационных материалов в печатных периодических изданиях.

На реализацию 2-х муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 11 665,00 тыс. рублей из них:

- средства от предпринимательской деятельности муниципальных учреждений – 11635,00 тыс. рублей, в том числе в разрезе муниципальной программы:

МП «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» - 10 860,45 тыс. рублей;

МП «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» - 30,00 тыс. рублей.

# 2. Об оценке эффективности муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района

По каждой муниципальной программе Кавказского сельского поселения Кавказского района координатором программы произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – Методика), утвержденной в Порядке и, включенной в каждую программу Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В соответствии с Методикой оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм и основных мероприятий, входящих в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, причем, мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В Методике предусмотрено определение степени эффективности муниципальной программы в соответствии с достигнутыми значениями коэффициента степени эффективности реализации программы:

* эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,90;
* эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение коэффициента, составляет не менее 0,80;
* эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение коэффициента составляет не менее 0,70.
* в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Из 71 запланированных мероприятий муниципальных программ (основных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено – 69 мероприятий и составляет 97,1 %.

Информация о степени реализации мероприятий в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 2 к сводному докладу.

Полностью достигнуты плановые значения по 31 целевым показателям из 34 показателей, предусмотренных к выполнению в 2017 году, средняя степень достижения – 91,2% .

Не в полном объеме достигнуты целевые показатели по программам:

- МП «Обеспечение безопасности населения»;

- МП «Молодежь Кавказского сельского поселения»;

- МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района».

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2017 году представлена в приложении № 3 к Сводному докладу.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ составлен ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой, он представлен в приложении № 4 к Сводному докладу.

По итогам расчета степени эффективности муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

* высокая степень реализации - 9 муниципальных программ.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Кавказского сельского поселения Кавказского района в 2017 году

**3.1. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 486.

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2017 года в муниципальную программу внесено 5 изменений.

Муниципальная программа не имеет подпрограмм.

Программа состоит из четырех основных мероприятий:

- обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению ст. Кавказской;

- уличное освещение Кавказского сельского поселения;

- организация и содержание мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству.

Цели муниципальной программы :

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Кавказского сельского поселения Кавказского района;

- освещение улиц в Кавказском сельском поселении Кавказского района.

Задачами программы является обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Учреждение благоустройства «Луч» Кавказского сельского поселения, которое осуществляет деятельность на территории Кавказского сельского поселения в области благоустройства и озеленения ст.Кавказской, содержание систем наружного освещения, оплата за уличное освещение Кавказского сельского поселения, а также содержание мест захоронения.

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 8479,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 8449,3,0 тыс. руб. (99,6 %)

- за счет внебюджетных средств – 30,0 тыс.руб.(0,4%)

Фактически освоены средства за 2017 год в сумме 8925,1 тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета — 7940,2 тыс.руб

- за счет внебюджетных средств – 28,6 тыс.руб.

Экономия образовалась по следующим источникам в размере 509,0 тыс. рублей:

- за счет средств местного бюджета – 509,0 тыс.руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.

### Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению ст. Кавказской »

В 2017 году выделено средств местного бюджета в сумме 6695,0 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 6695,0 тыс. руб., что составляет 100 %.

# Запланировано к реализации одно мероприятие в 2017 году, которое фактически выполнено в полном объеме. Целевой показатель основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» было выделено средств местного бюджета 6695,0 тыс. руб., исполнено 6695,0 тыс.руб. что составляет 100%.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой.

**Основное мероприятие №2 «Уличное освещение Кавказского сельского поселения»**

В 2017 году выделено средств местного бюджета в сумме 1750,0 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 1241,3 тыс. руб., что составляет 71 %.

# Из 3 запланированных к реализации мероприятий в 2017 году фактически выполнены в полном объеме. Целевой показатель основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнен в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой.

**Основное мероприятие №3 «Организация и содержание мест захоронения»**

В 2017 году выделено средств местного бюджета в сумме 4,3 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 4,2 тыс. руб., что составляет 98 %.

# Из 1 запланированного к реализации мероприятия в 2017 году фактически выполнено в полном объеме. Целевой показатель основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнен в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой.

**Основное мероприятие №4 «Прочие мероприятия по благоустройству»**

В 2017 году выделено средств местного бюджета в сумме 30,00 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 29,7 тыс. руб., что составляет 99 %.

# Из 1 запланированного к реализации мероприятия в 2017 году фактически выполнено в полном объеме. Целевой показатель основного мероприятия в количестве 1 штуки выполнен в полном объеме.

# В рамках данного мероприятия разработан эскизный проект благоустройства «Аллея Славы (образцы боевой техники) ст.Кавказская, ул. Ленина, 305-а» для повышения качества и комфорта городской среды на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,97.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.2 «Социальная поддержка граждан»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 13.11.2014 года № 487 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан».

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»;

- подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2020 годы».

Цели муниципальной программы – Формирование системы муниципальной поддержки общественных объединений, некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социально значимых проблем населения Кавказского сельского поселения Кавказского района. Формирование механизма партнерских отношений между органами муниципальной власти поселения и общественными объединениями, некоммерческими организациями на основе единства интересов, для дальнейшего становления гражданского общества, обеспечения социальной и политической стабильности в поселении.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки в сфере обеспечения социальных гарантий отдельных категорий граждан;

Осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидам, ветеранам и пенсионерам.

-осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 275,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 275,6 тыс. рублей (100 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### **1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2020 годы».**

Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 175,7 тыс. рублей, исполнено 175,7 тыс. руб. (100 %).

Социальная поддержка в виде дополнительного материального обеспечения устанавливается к пенсии по старости, инвалидности, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», или за выслугу лет, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», либо к пенсии, досрочно установленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» с целью улучшения благосостояния отдельных категорий граждан.

Ежемесячная выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии в течение 2017 года осуществлялась 2 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения. Выплаты произведены в полном объеме.

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

### 2. О ходе реализации подпрограммы

### «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы».

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2017 год предусмотрен в сумме 100,0 тыс. рублей, освоено 99,9 тыс. руб. (100%).

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия и целевые показатели подпрограммы выполнены в полном объеме.

Проведены 6 торжественных мероприятий, посвященных значимым датам, с участием 1120 человек. Оказана материальная поддержка 40 человекам, из них: ветеранам ВОВ, мероприятия, направленные на социальную поддержку ветеранов боевых действий в Афганистане и других локальных войнах, на социальную поддержку участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, мероприятия направленные на социальную поддержку инвалидов и на поддержку Кавказского хуторского казачьего общества.

## 3.3 «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства»

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2017 год предусмотрен в сумме 3939,7 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2017 году в сумме 3156,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного бюджета не освоены в объеме 783,1 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов по муниципальным закупкам.

В 2017 году составе муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» (далее - программа) функционировала одна подпрограмма:

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»;

В 2017 году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 9370 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 400м., отремонтировано 6770 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

Подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» и «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» в 2017 году не финансировались в связи с передачей полномочий органам местного самоуправления муниципального района.

**Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2017 год предусмотрен в сумме 3939,7 тыс. рублей, всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2017 году составили 3939,7 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 3156,6. Сумма не освоенных в 2017 году бюджетных ассигнований составила 783,1 тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов.

Запланированные к реализации в отчетном году 37 из 38 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты в полном объеме. Не выполнено одно мероприятие разработка комплексной схемы организации дорожного движения в Кавказском сельском поселении Кавказского района по причине нехватки финансирования в связи с большой стоимостью выполнения указанных работ, данное мероприятие будет предусмотрено в бюджете Кавказского сельского поселения на 2018 год.

В 2017 году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 9370 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 400м., отремонтировано 6770 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

За 2017 год выполнены по объектам следующие работы:

- Изготовление сметной документации, строительный контроль было выделено средств местного бюджета 200,00 тыс. руб. Исполнено 200,0 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Строительная от дома №15 до дома № 17 было выделено средств местного бюджета 94,2 тыс. руб., исполнено 94,2 тыс.руб. что составляет 100%;

- Грейдирование автодорог было выделено средств местного бюджета 127,6 тыс. руб., исполнено 14,2 тыс.руб. тыс.руб. что составляет 11,12%;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества Кавказского сельского поселения (установка, замена и ремонт дорожных знаков, устройство дорожной разметки и искусственных неровностей) было выделено средств местного бюджета 300,0 тыс. руб., исполнено 90,1 тыс.руб. что составляет 30,0%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Калинина от пер.Колхозный до пер.Садовый с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 97,5 тыс. руб., исполнено 97,5 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. А.С. Пушкина от пер. 2-я Пятилетка до пер. Романовский было выделено средств местного бюджета 28,2 тыс. руб., исполнено 28,2 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул.К.Пахарь от пер. Чапаева до дома № 112 было выделено средств местного бюджета 45,7 тыс. руб., исполнено 45,7 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул.Набережная от пер. Колхозный до пер.Садовый было выделено средств местного бюджета 70,6 тыс. руб., исполнено 70,6 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер.Войкова от ул.Ленина до ул.К.Пахарь было выделено средств местного бюджета 99,1 тыс. руб., исполнено 99,1 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер.Войкова от ул.Ленина до ул.К.Пахарь было выделено средств местного бюджета 99,1 тыс. руб., исполнено 99,1 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Новосёлов от пер. Романовский до пер. 2-я Пятилетка с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 99,8 тыс. руб., исполнено 99,8 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. М.Горького от пер. Колхозный до пер. Садовый было выделено средств местного бюджета 57,2 тыс. руб., исполнено 57,2 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Привокзальная напротив дома № 18 было выделено средств местного бюджета 95,7 тыс. руб., исполнено 95,7 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги от ул. А.С. Пушкина по пер. Первомайский до ул. Новоселов д.86 с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 52,0 тыс. руб., исполнено 52,0 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.М.Горького от пер. 2-я Пятилетка до пер. Прикубанский было выделено средств местного бюджета 99,8 тыс. руб., исполнено 99,8 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт тротуара по пер. 2-я Пятилетка от ул. Ленина до ул. Р.Люксембург было выделено средств местного бюджета 550,0 тыс. руб., исполнено 549,0 тыс.руб. что составляет 99,8%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.30 лет Победы от пер. Прикубанский до пер. Войкова было выделено средств местного бюджета 35,5 тыс. руб., исполнено 35,5 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. К.Маркса от пер. Колхозный до пер. Пугачёва было выделено средств местного бюджета 46,0 тыс. руб., исполнено 46,0 тыс.руб. что составляет 100%;

- Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения в Кавказском сельском поселении Кавказского района было выделено средств местного бюджета 400,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс.руб. что составляет 0%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по пер. Комсомольский от ул. К.Пахарь до ул.Ламанова было выделено средств местного бюджета 65,9 тыс. руб., исполнено 65,9 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по пер. Войкова от ул. Малиновского до ул. Привокзальная было выделено средств местного бюджета 49,1 тыс. руб., исполнено 49,1 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. К.Пахарь от дома № 2 до пер. Войкова с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 99,0 тыс. руб., исполнено 99,0 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер.Колхозный от дома № 13 до дома № 19 было выделено средств местного бюджета 71,4 тыс. руб., исполнено 71,4 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер.Колхозный от дома № 24 до дома № 52 было выделено средств местного бюджета 99,1 тыс. руб., исполнено 99,1 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер.Колхозный от ул.Ленина до ул.Джержинского было выделено средств местного бюджета 96,6 тыс. руб., исполнено 96,6 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Привокзальная от дома № 20 до дома № 34 было выделено средств местного бюджета 97,6 тыс. руб., исполнено 97,6 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Привокзальная напротив дома № 35 было выделено средств местного бюджета 95,7 тыс. руб., исполнено 95,7 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Строительная напротив дома № 19 было выделено средств местного бюджета 99,5 тыс. руб., исполнено 99,5 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Д.Бедного от дома № 31 до дома № 45 было выделено средств местного бюджета 71,5 тыс. руб., исполнено 71,5 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Д.Бедного от дома № 47 до дома № 101 было выделено средств местного бюджета 96,5 тыс. руб., исполнено 96,5 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер. Прикубанский от ул. 30 лет Победы до ул. Мира было выделено средств местного бюджета 49,4 тыс. руб., исполнено 49,4 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер. 2-я Пятилетка от ул. Калинина до ул. М.Горького было выделено средств местного бюджета 42,5 тыс. руб., исполнено 42,5 тыс.руб. что составляет 100%;

- Яммочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по пер. Комсомольский от ул. Ленина до ул. К.Маркса было выделено средств местного бюджета 91,0 тыс. руб., исполнено 91,0 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Малиновского от пер. Комсомольский до пер. Колхозный было выделено средств местного бюджета 83,3 тыс. руб., исполнено 83,3 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Мира от пер. Прикубанский до пер. Октябрьский было выделено средств местного бюджета 20,9 тыс. руб., исполнено 20,9 тыс.руб. что составляет 87,9%;

-Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Мира от пер. Колхозный до пер. Войкова было выделено средств местного бюджета 52,2 тыс. руб., исполнено 52,2 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по пер. Пугачёва от ул. Ленина до ул. Набережная было выделено средств местного бюджета 88,6 тыс. руб., исполнено 88,6 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Н.Советкская от дома №42 до дома №48 с подсыпкой. было выделено средств местного бюджета 52,0 тыс. руб., исполнено 52,0 тыс.руб. что составляет 100%;

- Ремонт гравийного покрытия автодороги по ул. Восточная от пер. Садовый до дома № 23а с подсыпкой было выделено средств местного бюджета 69,0 тыс. руб., исполнено 69,0 тыс.руб. что составляет 100%.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства»», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана средней. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,85.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.4 «Развитие топливно-энергетического комплекса»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию программы за счет ассигнований местного бюджета на 2017 год предусмотрен в сумме 10431,1 тыс. рублей, за счет ассигнований краевого бюджета 4972,2 тыс. рублей, всего бюджетные ассигнования по программе составили 15403,3 тыс. рублей. Всего освоено бюджетных ассигнований по программе в 2017 году 14773,3 в том числе бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 9801,1 тыс. рублей и бюджетные ассигнования краевого бюджета в сумме 4972,2 тыс. рублей освоены в полном объеме, бюджетные ассигнования местного бюджета не освоены в объеме 630,0 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов по муниципальным закупкам.

В составе муниципальной программы в 2017 году были приняты две подпрограммы: «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» и «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2020 годы»

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме, целевые показатели программы по подпрограммам, достигнуты в полном объеме.

За 2017 год в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на территории Кавказского сельского поселения было построено и введено в эксплуатацию 5,21 км., сетей газоснабжения, при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км., так же было отремонтировано 0,46 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства при целевом показателе муниципальной программы 0,2 км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1,48**

**Подпрограмма «Газификация Кавказского сельского поселения**

**Кавказского района на 2015-2020 годы»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2017 год в сумме составил 2952,2 тыс. рублей, за счет средств краевых источников 4972,2 тыс. рублей, всего бюджетные ассигнования составили 7924,4 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2017 году в сумме 7624,5 тыс. рублей. Не освоены бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 299,9 тыс. рублей, в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов по муниципальным закупкам.

Запланированные к реализации в отчетном году 8 из 8 мероприятий были выполнены в полном объеме:

- Выполнение работ по проведению присоединения (врезка) Распределительного газопровода низкого давления по пер.Колхозному в ст.Кавказской Кавказского района было выделено из местного бюджета в сумме 18,6 тыс.руб., израсходовано в сумме 18,6 тыс.руб., что составляет 100%;

- Техническое обслуживание и ремонт газопроводов Кавказского сельского поселения было выделено из местного бюджета в сумме 231,4 тыс.руб., израсходовано в сумме 231,4 тыс.руб., что составляет 100%;

- Монтаж малых газовых коверов, замена опознавательных столбиков, крана шарового в подземном исполнении, по адресу: Краснодарский край, Кавказский район Обводной Северо-Восточный распределительный газопровод среднего давления ст. Кавказская было выделено из местного бюджета в сумме 100,0 тыс.руб., израсходовано в сумме 100,0 тыс.руб., что составляет 100%;

- Строительство распределительного газопровода низкого давления по пер. Садовому, ул. Дзержинского, ул. Набережной, ул. Нижний Яр станицы Кавказской Кавказского района Краснодарского края было выделено из местного бюджета в сумме 2602,2 тыс.руб., израсходовано в сумме 2302,3 тыс.руб., из краевого бюджета выделено в сумме 4972,2 тыс.руб., израсходовано в сумме 4972,2 тыс.руб. что составляет 96%.

В 2017 году на территории Кавказского сельского поселения было построено и введено в эксплуатацию 5,21 км., сетей газоснабжения, при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км., в результате целевой показатель достигнут в полном объеме.

**Подпрограмма «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2020 годы»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на 2017 год составил в сумме 7478,9 тыс. рублей, всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в составили 7478,9 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований в 2017 году 7148,8 тыс. рублей. Не освоены бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 330,1 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов по муниципальным закупкам.

Запланированные к реализации в отчетном году 10 из 10 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий выполнено:

- Устройство проездов к котельной № 99 и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР д.11 было выделено из местного бюджета в сумме 756,7 тыс.руб., израсходовано в сумме 756,7 тыс.руб., что составляет 100%;

- Ограждение территории котельной № 99 и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР д.11 было выделено из местного бюджета в сумме 140,3 тыс.руб., израсходовано в сумме 140,3 тыс.руб., что составляет 100%;

- Выполнение работ по первичной технической инвентаризации, изготовление копии технического паспорта, учет документов и изготовление технического плана на объект — котельная № 99 и подводящие инженерные коммуникации по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская было выделено из местного бюджета в сумме 100,0 тыс.руб., израсходовано в сумме 100,0 тыс.руб., что составляет 100%;

- Выполнение работ по проведению присоединения (врезки) построенного надземного газопровода среднего давления, подводящего к котельной № 99 по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская было выделено из местного бюджета в сумме 19,6 тыс.руб., израсходовано в сумме 19,6 тыс.руб., что составляет 100%;

- инжиниринговые услуги (пересчет сметной стоимости в текущие цены) по объектам: «Устройство проездов к котельной № 99 и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР, д.11»;

«Озеленение на территории котельной № 99 и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР, д.11»;

«Ограждение территории котельной № 99 и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР, д.11»;

«Устройство вертикальной планировки территории котельной № 99 и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР, д.11». было выделено из местного бюджета в сумме 1,9 тыс.руб., израсходовано в сумме 1,9 тыс.руб., что составляет 100%;

- Озеленение на территории котельной № 99 и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР д.11 было выделено из местного бюджета в сумме 52,0 тыс.руб., израсходовано в сумме 52,0 тыс.руб., что составляет 100%;

- Демонтаж газового оборудования в здании котельной №99, ул. 60 лет СССР, ст. Кавказской было выделено из местного бюджета в сумме 100,0 тыс.руб., израсходовано в сумме 99,1 тыс.руб., что составляет 99,1%;

- предоставление субсидии на возмещение прочих затрат, не предусмотренных экономически обоснованным тарифом для объектов жилищно-коммунального хозяйства Кавказского сельского поселения было выделено из местного бюджета в сумме 5528,4 тыс.руб., израсходовано в сумме 5528,4 тыс.руб., что составляет 100%;

- Ремонт водопроводной сети по улице 60 лет СССР от дома №7 до дома № 10 было выделено из местного бюджета в сумме 135,0 тыс.руб., израсходовано в сумме 99,6 тыс.руб., что составляет 73,7%;

- Разработка программы мониторинга подземных вод для водозабора, состоящего из восьми скважин: арт. скважина 58047 куст 1, артезианская скважина № 78842, артезианская скважина № 7080, артезианская скважина № 79008, арт. скважина 72592, артезианская скважина № Д92-85 (Малом водозабор, угол ул. Ленина-пер. Чапаева, глубина 271м.), артезианская скважина № 7943, артезианская скважина № 7930 было выделено из местного бюджета в сумме 98,0 тыс.руб., израсходовано в сумме 98 тыс.руб., что составляет 73,7%;

- Разработка и согласование в Департаменте по недропользованию по ЮФО проекта водозабора для четырех скважин: арт. скважина 58047 куст 1, артезианская скважина № 78842, артезианская скважина № 7080, артезианская скважина № 7930 было выделено из местного бюджета в сумме 98,0 тыс.руб., израсходовано в сумме 0,0 тыс.руб., что составляет 0%;

- Разработка и согласование в Департаменте по недропользованию по ЮФО проекта водозабора для четырех скважин: артезианская скважина № 7943, артезианская скважина № 79008, арт. скважина 72592,артезианская скважина № Д92-85 (Малом водозабор, угол ул. Ленина-пер. Чапаева, глубина 271м.) было выделено из местного бюджета в сумме 98,0 тыс.руб., израсходовано в сумме 0,0 тыс.руб., что составляет 0%;

- Составление акта тампонажа для трех скважин: артезианская скважина № Д-86-90, артезианская скважина № 7081, артезианская скважина № 7088 было выделено из местного бюджета в сумме 75,0 тыс.руб., израсходовано в сумме 75,0 тыс.руб., что составляет 73,7%;

- Разработка и согласование схемы систем водопотребления и водоотведения для водозабора, состоящего из восьми скважин: арт. скважина 58047 куст 1, артезианская скважина № 78842, артезианская скважина № 7080, артезианская скважина № 79008, арт. скважина 72592, артезианская скважина № Д92-85 (Малом водозабор, угол ул. Ленина-пер. Чапаева, глубина 271м), артезианская скважина № 7943, артезианская было выделено из местного бюджета в сумме 75,0 тыс.руб., израсходовано в сумме 75,0 тыс.руб., что составляет 100%;

- Составление гидрогеологического заключения на размещение водозабора для восьми скважин: арт. скважина 58047 куст 1, артезианская скважина № 78842, артезианская скважина № 7080, артезианская скважина № 79008, арт. скважина 72592, артезианская скважина № Д92-85 (Малом водозабор, угол Ленина-пер. Чапаева, глубина 271м), артезианская скважина № 7943, артезианская скважина № 7930 было выделено из местного бюджета в сумме 56,0 тыс.руб., израсходовано в сумме 56,0 тыс.руб., что составляет 100%;

- Актуализация схемы водоснабжения Кавказского сельского поселения Кавказского района было выделено из местного бюджета в сумме 75,0 тыс.руб., израсходовано в сумме 75,0 тыс.руб., что составляет 100%;

- Актуализация схемы водоотведения Кавказского сельского поселения Кавказского района было выделено из местного бюджета в сумме 75,0 тыс.руб., израсходовано в сумме 75,0 тыс.руб., что составляет 100%;

За 2017 год на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 0,46 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства при целевом показателе муниципальной программы 0,2 км.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.5** **«Обеспечение безопасности населения»**

Координатор муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», (далее – муниципальная программа ) – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета Кавказского сельского поселения в 2017 году составил 105,1 тыс. руб., освоено в 2017 году бюджетных ассигнований местного бюджета при реализации подпрограмм муниципальной программы в сумме 74,1 тыс. руб.

В рамках выполнения муниципальной программы в 2017 году действовало 4 подпрограммы и были достигнуты следующие результаты:

- «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы».

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 31,0 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований местного бюджета 0,0 тыс. руб.

Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия по подпрограмме не финансировались по следующим причинам:

Мероприятие: по информированности населения и выполнению  
правил безопасности при чрезвычайных ситуациях: пропаганда правил безопасности в чрезвычайных ситуациях выполнялось в течение 2017 года без привлечения финансирования, путем бесплатного оповещения и информирования по средствам СМИ и сети интернет.

Мероприятие: Приобретение материальных запасов на случай чрезвычайных ситуаций (раскладушки, доска обрезная, шифер, электростанция и т.д.) – согласно распоряжению Правительства РФ от 30 сентября 2013 г. № 1765-р, приобретение материальных запасов возможно путем процедуры предварительного отбора поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг – составляется по результатам предварительного отбора путем проведения запроса котировок, в соответствии с законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2017 году администрацией Кавказского сельского поселения проводилась вышеуказанная процедура, однако предварительные поставщики определены не были. С 2018 года полномочия по формированию материального резерва относятся к полномочиям муниципального района.

- «Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района на 2015-2020 годы».

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 51,1 тыс. рублей, освоены в 2017 году бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 51,1 тыс. рублей.

Основной целью подпрограммы в 2017 году является, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятий было выполнено в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты не полностью.

В ходе выполнения основного мероприятия подпрограммы был отремонтировано 7 шт. пожарных гидрантов при целевом показателе 1 шт., целевой показатель установка нового пожарного гидранта 1 шт., достигнут не был, в связи с уменьшением местного бюджета Кавказского сельского поселения и как следствие недостаточным финансированием подпрограммы.

- «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 20,0 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей.

Основной целью подпрограммы является обеспечение согласованной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений в сфере социальной профилактики правонарушений и обеспечения защиты прав и свобод граждан, жизненно важных интересов общества и государства на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение взаимодействия в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение, содействие правоохранительным органам в области сотрудничества с добровольными формированиями населения, уставные цели которых предусматривают их участие в охране общественного порядка.

Для этих целей было приобретено: канцелярских товаров на сумму 5,9 тыс. руб., бензин для организации деятельности рейдовых групп и проведения дежурств на сумму 14,1 тыс. руб.

Целевые показатели, предусмотренные в подпрограмме можно считать выполненными, так как желаемой тенденцией выполнения целевых показателей являлось снижение значения показателей. Кроме того в 2017 году было сокращено количество дежурств и рейдовых выездов, что привело к снижению потребности в приобретении товароматериальных ценностей на реализацию мероприятий подпрограммы. Так при целевом показателе приобретения ГСМ 2857 л., приобретено 270 литра бензина. При целевом показателе 298 шт. канцелярских товаров приобретено 24шт. (пачек бумаги).

- «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015-2020 годы».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию в подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 3,0 тыс. руб., исполнено бюджетных ассигнований в ходе реализаций мероприятий подпрограммы 3,0 тыс. руб.

Основной целью подпрограммы в 2017 году является, повышение эффективности системы противодействия коррупции, максимальное снижение уровня коррупции на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: проверка муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность, содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путём освещения таких фактов в средствах массовой информации, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана средней. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,84.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех подпрограмм данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением подпрограмм, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

### Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015-2020 годы»

### за 2017 год

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию в подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 3,0 тыс. руб., исполнено бюджетных ассигнований в ходе реализаций мероприятий подпрограммы 3,0 тыс. руб.

Основной целью подпрограммы в 2017 году является, повышение эффективности системы противодействия коррупции, максимальное снижение уровня коррупции на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: проверка муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность, содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путём освещения таких фактов в средствах массовой информации, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

### Подпрограмма «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2017 год

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 20,0 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей.

Основной целью подпрограммы является обеспечение согласованной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений в сфере социальной профилактики правонарушений и обеспечения защиты прав и свобод граждан, жизненно важных интересов общества и государства на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение взаимодействия в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории муниципального образования Кавказское сельское поселение, содействие правоохранительным органам в области сотрудничества с добровольными формированиями населения, уставные цели которых предусматривают их участие в охране общественного порядка.

Для этих целей было приобретено: канцелярских товаров на сумму 5,9 тыс. руб., бензин для организации деятельности рейдовых групп и проведения дежурств на сумму 14,1 тыс. руб.

Целевые показатели, предусмотренные в подпрограмме можно считать выполненными, так как желаемой тенденцией выполнения целевых показателей являлось снижение значения показателей. Кроме того в 2017 году было сокращено количество дежурств и рейдовых выездов, что привело к снижению потребности в приобретении товароматериальных ценностей на реализацию мероприятий подпрограммы. Так при целевом показателе приобретения ГСМ 2857 л., приобретено 270 литра бензина. При целевом показателе 298 шт. канцелярских товаров приобретено 24шт. (пачек бумаги).

### Подпрограмма «Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района на 2015-2020 годы»

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 51,1 тыс. рублей, освоены в 2017 году бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 51,1 тыс. рублей.

Основной целью подпрограммы в 2017 году является, минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятий было выполнено в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты не полностью.

В ходе выполнения основного мероприятия подпрограммы был отремонтировано 7 шт. пожарных гидрантов при целевом показателе 1 шт., целевой показатель установка нового пожарного гидранта 1 шт., достигнут не был, в связи с уменьшением местного бюджета Кавказского сельского поселения и как следствие недостаточным финансированием подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана низкой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,5.

### Подпрограмма «Защита населения и территорий Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» за 2017 год

Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2017 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 31,0 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований местного бюджета 0,0 тыс. руб.

Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия по подпрограмме не финансировались по следующим причинам:

- Мероприятие: по информированности населения и выполнению  
правил безопасности при чрезвычайных ситуациях: пропаганда правил безопасности в чрезвычайных ситуациях выполнялось в течение 2017 года без привлечения финансирования, путем бесплатного оповещения и информирования по средствам СМИ и сети интернет.

- Мероприятие: Приобретение материальных запасов на случай чрезвычайных ситуаций (раскладушки, доска обрезная, шифер, электростанция и т.д.) – согласно распоряжению Правительства РФ от 30 сентября 2013 г. № 1765-р, приобретение материальных запасов возможно путем процедуры предварительного отбора поставщиков в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг – составляется по результатам предварительного отбора путем проведения запроса котировок, в соответствии с законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2017 году администрацией Кавказского сельского поселения проводилась вышеуказанная процедура, однако предварительные поставщики определены не были. С 2018 года полномочия по формированию материального резерва относятся к полномочиям муниципального района.

- Мероприятие: Приобретение наглядного материала не выполнялось ввиду отсутствия потребности в связи с наличием такого материала.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана низкой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0.

**3.6 «Развитие культуры Кавказского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 481 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения»».Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015 - 2020 годы»;

- подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры на 2015 - 2020 годы»;

- подпрограмма «Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»

В течение 2017 года в муниципальную программу внесено 9 изменений.

Цели муниципальной программы : Сохранение и развитие культурно-досуговой и библиотечной деятельности учреждений, находящихся в ведении администрации Кавказского сельского поселения. Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура", сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг. Модернизация и укрепление материально – технической базы учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Кавказского сельского поселения и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кавказском сельском поселении; обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учреждений культуры всех типов; создание условий для обеспечения улучшения качества кино услуг для населения Кавказского сельского поселения. Оптимизация бюджетных расходов, повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности.

- Уточненный объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Кавказского сельского поселения» за 2017 год составил 36 379,90 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 16 596,50(46,0%)

- за счет средств краевого бюджета – 8 148,40 (22%)

- за счет внебюджетных средств – 11 635,0(32%)

Фактически освоены средства за 2017 год в сумме 35 827,6тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 16239,6(46%)

- за счет средств краевого бюджета – 8059,7 (22%)

- за счет внебюджетных средств – 11528,3(32%)

Экономия образовалась по следующим источникам в размере 352,35 тыс. рублей:

- за счет средств местного бюджета – 356,9 тыс.руб.

- за счет средств краевого бюджета – 88,7 тыс.руб.

- за счет внебюджетных средств – 106,7 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015 - 2020 годы»

Координатор подпрограммы– Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 5292,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 2863,3 тыс. руб. (54 %)

- за счет средств краевого бюджета – 2029,6 тыс.руб. (38%)

- за счет внебюджетных средств – 400,0 тыс.руб. (8%)

Фактически освоены средства за 2017 год в сумме 5207,7тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета - 2833,2(63,7%)

- за счет средств краевого бюджета – 2021,6 (29,0%)

- за счет внебюджетных средств – 352,9 (7,3%)

Экономия образовалась по следующим источникам в размере 85,2 тыс.руб.:

- за счет средств местного бюджета – 30,1 тыс.руб.

- за счет средств краевого бюджета – 8,0 тыс.руб.

- за счет внебюджетных средств – 47,1 тыс.руб.

В программу входят четыре мероприятия:

Мероприятие №1:поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии.

Мероприятие №2:Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Мероприятие №.3:Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности.

Мероприятие № 4:Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданные из Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район.

Мероприятие №1 исполнено не полностью в связи с временной нетрудоспособностью работников учреждений культуры. (99%)

Так же мероприятие №3 исполнено не полностью, так как оплата жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений оплачена согласно предоставленным платежным документам за коммунальные услуги.(84,72%)

В общем мероприятия исполнены на 98%.

Целевые показатели достижения целей и решения задач:

- количество получателей услуг (записано пользователей за год) за 2017г-6364чел.;

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 1

### Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры на 2015 - 2020 годы»

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы на 2017 год предусмотрен в сумме 27620,8тыс. руб.:

-из средств местного бюджета – 10267,0тыс.руб.(37%)

-из средств краевого бюджета – 6118,8 тыс.руб.(22%)

-из внебюджетных средств - 11235,0 тыс.руб.(41%)

Фактически освоены средства за 2017 год в сумме 27417,3тыс.руб. в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 10203,8(37%)

- за счет средств краевого бюджета – 6038,1 (22%)

- за счет внебюджетных средств – 11175,4(41%)

Экономия образовалась по следующим источникам в размере 203,5тыс.руб.:

- за счет средств местного бюджета – 63,2 тыс.руб.

- за счет средств краевого бюджета – 80,7 тыс.руб.

- за счет внебюджетных средств – 59,6 тыс.руб.

В программу входят четыре мероприятия:

Мероприятие №1:

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии.

Мероприятие №2:

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Мероприятие №.4:

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности.

Мероприятие №1 исполнено не полностью, в связи с временной нетрудоспособностью работников учреждений культуры.(98%)

Мероприятие №4 исполнено не полностью, так как оплата жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений оплачена согласно предоставленным платежным документам за коммунальные услуги.(90,13%)

В общем мероприятия исполнены на 99%.

Целевой показатель, предусмотренный в подпрограмме выполнен.

**Подпрограмма «Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы на 2017 год предусмотрен в сумме 3466,2 тыс. руб.:

-из средств местного бюджета -3466,2тыс.руб.(100%).

Освоено 3202,6 тыс. руб. (92,39%).

В программу входят три мероприятия:

Мероприятие №1:

Обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности.

Мероприятие №2:

Техническое оснащение централизованной бухгалтерии.

Мероприятие № 3:

Повышение профессионального уровня работников централизованной бухгалтерии.

Экономия бюджетных средств образовалась по мероприятию №1, в результате экономии по коммунальным платежам.

Реализация Подпрограммы в 2017 году позволила осуществить квалифицированное ведение бюджетного и налогового учета и отчетности в соответствии с действующими нормативными документами и заключенными соглашениями, предоставление бюджетной, налоговой, статистической отчетности в установленном порядке, обеспечить муниципальным бюджетным учреждениям предоставление экономической и аналитической информации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждений, осуществить контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций, за правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.7 «Развитие физической культуры и спорта»**

Координатор программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в 2017 году за счет средств местного бюджета составил в сумме 31,2 тыс. руб.,  освоено бюджетных ассигнований в 2017 году в ходе выполнения запланированных мероприятий составил в сумме 31.2 тыс. руб.

Основной целью программы в 2017 году является, создание условий для развития физкультуры и спорта, формирование правовых, социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей Кавказского сельского поселения, приобщение населения поселения, и в первую очередь, детей, подростков и молодежь к физической культуре, гражданско-патриотическое воспитание, эстетическое и интеллектуальное воспитание молодежи.

# Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий Кавказского сельского поселения Кавказский район.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено два основных мероприятия:

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены и профинансированы в полном объеме.

1) Основное мероприятие № 1 «Участие в районных мероприятиях», на реализацию которого были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6,0 тыс. руб., из них израсходовано 6,0 тыс. руб.

2) Основное мероприятие № 2 «Спортивные мероприятия, проводимые на территории Кавказского сельского поселения», на реализацию которого были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 25,2 тыс. руб., из них израсходовано 25,2 тыс. руб.

Так же 2 из 2 целевых показателей программы, достигнут в полном объеме. Было принято участие в 3 спортивных мероприятиях, проводимых на территории муниципального района и было принято участие в 3 спортивных мероприятиях, проводимых на территории Кавказского сельского поселения.

Эффективность реализации программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1.

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.8 «**Молодежь Кавказского сельского поселения**»**

Координатор программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований в 2017 году за счет средств местного бюджета Кавказского сельского поселения составил в сумме 15,7 тыс. руб., освоено бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 15,6 тыс. руб.

Основной целью программы в 2017 году являлось, создание условий для формирования правовых, социально-экономических и организационных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению молодых жителей Кавказского сельского поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи, профилактика безнадзорности в молодежной среде, формирование здорового образа жизни молодежи Кавказского сельского поселения, организация занятости молодежи.

Запланированные к реализации в отчетном году 1 из 1 мероприятие было выполнено в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятий программы в 2017 году в полном объеме удалось выполнить 2 из 3 целевых показателя, а именно было принято участие в 3 мероприятиях проводимых на территории муниципального района, данные мероприятия не финансировались по данной программе в виду отсутствия необходимости, целевой показатель приобретение палатки выполнен не был в виду отсутствия необходимости при проведении мероприятий и экономии бюджетных средств, так же в 2017 году было проведено 5 мероприятий межпоселенческого уровня, которые финансировались под данной программе, в результате целевой показатель был выполнен в полном объеме .

**Вывод:** Исходя из анализа эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кавказского сельского поселения», а также учитывая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой. Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1.

В дальнейшем считаем целесообразным продолжить реализацию всех основных мероприятий данной муниципальной программы.

Координатору муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением основных мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей. Также, особое внимание необходимо обратить на соблюдение плановых сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы.

**3.9. «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района»**

Муниципальная программа «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района» утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13 ноября 2014 года № 483.

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течение 2017 года в муниципальную программу внесено 3 изменения.

Цели муниципальной программы – Обеспечение информационной открытости органа местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления Кавказского сельского поселения Кавказского района, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий, муниципального телевидения, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство Кавказского сельского поселения представлено печатным изданием, газета Кавказского сельского поселения «Вести Кавказской», ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году был запланирован в сумме 389,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 389,9 тыс. рублей (100 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено два основных мероприятия:

1) Основное мероприятие №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству»;

2) Основное мероприятие №2 «Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания».

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил всего 389,9 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 389,9 тыс. рублей (100 %).

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 389,9 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 311,0 тыс. рублей или 80,0%.

По основному мероприятию №1 «Обеспечение доступа к информационному пространству» заложено бюджетом 279,9 тыс.руб., из них:

- Обслуживание «Интернет-сайта» заложено 14,4 тыс.руб., израсходовано 14,4 тыс. руб.;

- публикация в печатных изданиях, заложено бюджетом 240,0 тыс.руб., израсходовано 194,1 тыс.руб.;

- обслуживание интернета, заложено бюджетом 25,5 тыс.руб., израсходовано 25,49 тыс.руб.

По мероприятию 2 «Организация информационного обеспечения посредством телерадиовещания» заложено бюджетом 110,0 тыс.руб., из них израсходовано 77,0 тыс.руб.

Образовалась экономия в размере 78,9 тыс. рублей.

Целевой показатель, предусмотренный в программе выполнен.

**Вывод:** В соответствии с Методикой произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Расширение информационного пространства Кавказского сельского поселения Кавказского района», коэффициент эффективности составил - 1, следовательно эффективность муниципальной программы может быть признана высокой.

Реализацию муниципальной программы считаем целесообразным продолжить в 2017 году.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы координатору муниципальной программы необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей, осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.

**3.10 «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»утверждена постановлением администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 13.11.2014 года № 489.

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа подпрограммы не предусматривает.

В течение 2017 года в муниципальную программу внесено 4 изменения.

Цели муниципальной программы – эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, обеспечение его сохранности и целевого использования.

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 100,0 тыс.руб.

Уточненный объем финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен за счет средств местного бюджет в сумме 23,8 тыс. рублей, а израсходовано 23,7 тыс.руб. (99%).

Были выполнены работы по первичной технической инвентаризации, а именно изготовлен технический паспорт на имущество Кавказского сельского поселение в количестве 1 шт., для последующей регистрации права собственности.

А так же выполнена оценка рыночной стоимости на объект и на земельный участок Кавказского сельского поселения Кавказского района для включения в программу приватизация муниципального имущества Кавказского сельского поселения, согласно Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ и приобретен сертификат ЭЦП для получения государственных услуг, предоставляемых Росреестром с использованием сетей общего пользования, включая сопровождение сертификата.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

В программе предусмотрено одно основное мероприятие:

1) Основное мероприятие №1 «Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения».

По основному мероприятию № 1 «Управление муниципальным имуществом Кавказского сельского поселения» предусмотрено бюджетом в сумме 23,8 тыс.руб., из них:

- мероприятие №1 «Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны)», предусмотрено бюджетом 14,8 тыс.руб., израсходовано 14,7 тыс.руб.;

- мероприятие №2 «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, обследование домов, справки БТИ)», предусмотрено бюджетом 6,0 тыс.руб., израсходовано 6,0 тыс.руб.;

- мероприятие №3 «Услуги по обеспечению юридически значимого электронного документооборота с одним сертификатом ЭЦП для получения государственных услуг, предоставляемых Росреестром с использованием сетей общего пользования, включая сопровождение сертификата» предусмотрено бюджетом 3,0 тыс.руб., израсходовано 3,0 тыс.руб.

Экономия бюджетных средств образовалась в размере 0,99 тыс. руб.

Целевой показатель, предусмотренный в программе полностью не выполнен.

Советом Кавказского сельского поселения Кавказского района принята 06 марта 2017 года Программа приватизации муниципального имущества Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2017 год, согласно которой включено муниципальное имущество:

- Автомобиль ВАЗ – 21074, здание и земельный участок.

Согласно вышеуказанной программы проведен аукцион по продаже муниципального имущества, по итогам аукциона здание и земельный участок был продан.

**Вывод:** В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы  **«**Управление имуществом Кавказского сельского поселения», учитывая степень достижения целевых показателей, степень соответствия запланированному уровню расходов, эффективность реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы в целом, признана высокой, коэффициент эффективности реализации муниципальной программы — 1.

Координатору муниципальной программы  **«**Управление имуществом Кавказского сельского поселения» необходимо обеспечить постоянный мониторинг и усилить контроль за выполнением мероприятий, достижением запланированных значений целевых показателей, обратить особое внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

Считаем целесообразным в дальнейшем реализацию всех основных мероприятий, входящих в состав данной муниципальной программы.

**3.11 «**Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района**»**

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» от 13.11.2014 года № 492.

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 115,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 20,0 тыс. рублей

в 2016 году - 15,0 тыс. рублей

в 2017 году - 20,0 тыс. рублей

в 2018 году - 20,0 тыс. рублей

в 2019 году - 20,0 тыс. рублей

в 2020 году - 20,0 тыс. рублей

В течение 2017 года в муниципальную программу внесено 2 изменения.

Цели муниципальной программы – создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Программы являются:

- количество изготовленных информационных стендов;

- количество соискателей государственных субсидий в части подготовки оформления документов, обратившихся за консультационной поддержкой;

- количество проведенных семинаров;

- количество проведенных торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд среди субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов.

Объем финансирования на реализацию Программы за счет средств местного бюджета на 2017 год был предусмотрен в сумме 20,0 тыс. рублей, освоено 19,1 тыс. руб. (95,5%). Денежные средства в сумме 19,1 тыс. рублей израсходованы на приобретение информационного стенда (в сумме 6,1 тыс. рублей), изготовление информационных материалов, а также размещение информации для малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на стендах (в сумме 13,0 тыс. рублей).

По итогам 2017 года из целевых показателей, предусмотренных программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно размещается на стендах Кавказского сельского поселения и средствах массовой информации в газете «Вести Кавказской», а также на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения (http://www.adm-kavkaz.ru/administratsiya/predprinimatelstvo).

Специалистами администрации Кавказского сельского поселения проводится ежемесячный мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства с целью проведения анализа социально-экономического развития станицы, а также ежедневно, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, ведется прием граждан по вопросам разъяснения мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2017 год проведено 6 обучающих семинаров совместно с Управлением сельского хозяйства Кавказского района и администрацией МО Кавказский район (отдел инвестиций и финансово-фондового рынка), куда приглашались субъекты малого и среднего предпринимательства.

Также в 2017 году были привлечены субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов путем проведения торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в количестве 4 единиц, на общую сумму – 1823,66 тыс. рублей.

**Вывод:** По итогам 2017 года эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района» и по результатам расчета, произведенного в соответствии с Методикой, может быть признана высокой, коэффициент эффективности – 0,98.

Считаем необходимым продолжить реализацию основных мероприятий муниципальной программы в дальнейшем.

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы координатору программы необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением плановых значений целевых показателей, а также осуществлять своевременную корректировку значений целевых показателей, в случае изменения объемов бюджетных ассигнований.