|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| За 9 месяцев 2017 года | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы** | | **Исполнитель** | | **Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год** | **Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год** | | | **Профинан**  **сировано в отчетном периоде** | **Освоено в отчетном периоде** | **% выполнения** | **Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено** | | | **Причины невыполнения** |
| **1** | **Подпрограмма № 1 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы, в том числе по источникам:** | | Мережко Е.В. | | 150,0 | 150,0 | | | 150,0 | 51,6 | 34,4 % | Не выполнено | | | До конца 2017 года |
|  | федеральный бюджет | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |  |
|  | краевой бюджет | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |  |
|  | местный бюджет | |  | | 150,0 | 150,0 | | | 150,0 | 51,6 | 34,4% |  | | |  |
|  | внебюджетные источники | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |  |
| **2** | **Подпрограмма № 2 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017, в том числе по источникам:** | | Мережко Е.В. | | 175,4 | 175,4 | | | 175,4 | 87,4 | 49,8% | Не выполнено | | | До конца 2017 года |
|  | федеральный бюджет | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |  |
|  | краевой бюджет | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |  |
|  | местный бюджет | |  | | 175,4 | 175,4 | | | 175,4 | 131,6 | 75% |  | | |  |
|  | внебюджетные источники | |  | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | |  | | **325,4** | **325,4** | | | **325,4** | **183,2** | **56,3%** |  | | |  |
| Начальник общего отдела администрации  Кавказского сельского поселения Е.В.Мережко | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  Ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Социальная поддержка граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| За 9 месяцев 2017 года | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |  | |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | | **Координатор подпрограммы основного мероприятия** | | **Наименование целевого показателя** | | **Един.измерения** | **Предусмотренное программой значение показателя на текущий год** | **Фактическое значение показателя на отчетную дату** | | | **Отклон**  **в абсол. выраж.** | | **% исполнения** | **Причина отклонений** | |
| **Подпрограмма № 1 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы** | | Администрация Кавказского сельского поселения | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана социальная поддержка | | шт. | 5 | 2 | | |  | | 40% | До конца 2017 года | |
| **Подпрограмма № 2 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2017 годы** | | Администрация Кавказского сельского поселения | | Число лиц замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Кавказского сельского поселения, получающих ежемесячную денежную выплату | | шт. | 2 | 2 | | |  | | 100% |  | |
| Начальник общего отдела администрации  Кавказского сельского поселения Е.В.Мережко | | | | | | | | | | | | | | | |