|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| "Развитие культуры Кавказского сельского поселения" | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| за полугодие 2017г. | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения | |
| **1** | **Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015-2017 годы по источникам:** | **М.И.Тележенко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 1937,5 | 1937,5 | 718,1 | 622,0 | 37,06 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 2933,3 | 2933,3 | 1477,7 | 1177,8 | 50,37 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 400 | 0 | 186,0 | 186,0 | 100 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **«Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры**  **на 2015 – 2017 годы»** | **М.И.Тележенко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 6221,1 | 6221,1 | 2185,8 | 1971,2 | 35,14 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 10951,0 | 10951,0 | 5553,0 | 5113,2 | 50,70 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 9850,0 | 0 | 7008,4 | 6210,0 | 71,15 |  |  | |
| **3** | **«Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»** | **М.И.Тележенко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 3466,2 | 3466,2 | 1383,7 | 1383,7 | 39,92 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | 35759,1 | 25509,1 |  |  |  |  |  | |
| Начальник МКУ «ЦБК» Кавказского сельского поселения М.И.Тележенко | | | | | | | | | |