|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным**Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** |
| "Развитие культуры Кавказского сельского поселения"  |
| наименование муниципальной программы |
| за полугодие 2017г. |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель  | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде  | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения |
| **1** | **Организация библиотечного обслуживания населения Кавказского сельского поселения на 2015-2017 годы по источникам:** | **М.И.Тележенко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. |
|   | федеральный бюджет  |   |  0 |  0 |   |   |   |  |   |
|   | краевой бюджет |   |  1937,5 |  1937,5 |  718,1 |  622,0 |  37,06 |  |   |
|   | местный бюджет |   |  2933,3 |  2933,3 |  1477,7 |  1177,8 |  50,37 |  |   |
|  | внебюджетные источники |   |  400 |  0 |  186,0 |  186,0 |  100 |  |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |
| **2** | **«Организация досуга и обеспечение жителей Кавказского сельского поселения услугами организаций культуры** **на 2015 – 2017 годы»** | **М.И.Тележенко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. |
|   | федеральный бюджет  |   |  0 |  0 |   |   |   |  |   |
|   | краевой бюджет |   |  6221,1 |  6221,1 |  2185,8 |  1971,2 |  35,14 |  |   |
|   | местный бюджет |   |  10951,0 |  10951,0 |  5553,0 |  5113,2 |  50,70 |  |   |
|   | внебюджетные источники |   |  9850,0 | 0 |  7008,4 |  6210,0 |  71,15 |  |   |
| **3** | **«Обеспечение централизованного бухгалтерского учета в учреждениях культуры Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»** | **М.И.Тележенко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. |
|   | федеральный бюджет  |   |  0 |  0 |   |   |   |  |   |
|   | краевой бюджет |   |  0 |  0 |   |   |   |  |   |
|   | местный бюджет |   |  3466,2 |  3466,2 |  1383,7 |  1383,7 |  39,92 |  |   |
|   | внебюджетные источники |   |  0 |  0 |   |   |   |  |   |
|   | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |   |  35759,1 |  25509,1 |   |   |   |  |   |
| Начальник МКУ «ЦБК» Кавказского сельского поселения М.И.Тележенко |