|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным**Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** |
| "Обеспечение безопасности населения"  |
| наименование муниципальной программы |
| за полугодие 2017г. |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель  | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде  | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения |
| **1** | **Защита населения и территории Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 годы** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. |
|   | федеральный бюджет  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |   |
|   | краевой бюджет |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |   |
|   | местный бюджет |   | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |   |
|  | внебюджетные источники |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |
| **2** | **Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района на 2015-2017 годы** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. |
|   | федеральный бюджет  |   | 0 | 0 |  |  |  |  |   |
|   | краевой бюджет |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |   |
|   | местный бюджет |   | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 |  |   |
|   | внебюджетные источники |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |   |
| **3** | **Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 4,1 | 4,1 | 20,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | **Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015- 2017 годы** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2017г. |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|   | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |   | 144,0 | 144,0 | 7,1 | 7,1 | 4,9 |  |   |
|  Зам. главы Кавказского сельского поселения Е.А.Короленко |