Утверждаю

Глава Кавказского сельского поселения Кавказского района

__________О.Г. Мясищева

19.12.2016 г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кавказском сельском поселении Кавказского района»       в 2017 году

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие №1 Обеспечение информационной, правовой, консультационной поддержкой малого и среднего предпринимательства | 3 | Специалист администрации Кавказского сельского поселения, Ю.С. Каморная | 01.01.2017 31.12.2017 | 99204120510110110244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  | мероприятие №1.2: Изготовление информационных стендов, конструкций и презентационных материалов, а так же размещение информации для малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на стендах | 3 |  | 01.01.2017 31.12.2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Мероприятие №1.3 Оказание консультационной поддержки соискателям государственных субсидий в части подготовки оформления документов; -эксплуатация и модернизация технических средств и программного обеспечения в целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского сельского поселения, получателей государственной поддержки; -осуществление мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства с целью проведения анализа социально-экономического развития станицы | 3 |  | 01.01.2017 31.12.2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие №2 Содействие реализации приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 3 | Специалист администрации Кавказского сельского поселения, Ю.С. Каморная | 01.01.2017 31.12.2017 | 99204120510210140244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | мероприятие №2.1: Способствовать развитию ЛПХ до уровня товарного производства с дальнейшим их переходом в новую организационно-правовую форму; -привлечение максимального количества субъектов малого и среднего предпринимательства к участию во всероссийских, краевых, кустовых выставочно-ярмарочных мероприятиях; -поддержка в области повышения квалификации, подготовки и переподготовки субъектов малого и среднего предпринимательства, работников субъектов малого и среднего предпринимательства, организация разовых семинаров, конференций и иных обучающих мероприятий | 3 |  | 01.01.2017 31.12.2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |

Специалист администрации

Кавказского сельского поселения                                                                                                                      Ю.С. Каморная