Утверждаю

Исполняющий обязанности главы Кавказского сельского поселения Кавказского района

__________Е.А.Короленко

29.06.2018 г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения» в 2018 году

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Защита населения и территории Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» | 3 | Заместитель главы Кавказского сельского поселения Е.А. Короленко | 01.01.2018 31.12.2018 | 99203090000000000000 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие №1 Реализация мероприятий по защите населения и территории Кавказского сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99203090310110100244 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2 | «Пожарная безопасность в Кавказском сельском поселении Кавказского района на 2015-2020 годы» | 3 | Заместитель главы Кавказского сельского поселения Е.А. Короленко | 01.01.2018 31.12.2018 | 9923010000000000000 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие №1 Ремонт пожарных гидрантов и приобретение знаков пожарной безопасности (согласно акта обследования) | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99203090310110100244 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие №2 Устройство нового пожарного гидранта на территории Кавказского сельского поселения | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99203090310110100244 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное Мероприятие №4 Приобретение ранцевых огнетушителей | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99203090310110100244 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 3 | «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» | 3 | Специалист по работе с населением администрации Кавказского сельского поселения А.И.Баранова | 01.01.2018 31.12.2018 | 99203140000000000000 | 2,0 | 3,5 | 7,5 | 7,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие №1 Приобретение ГСМ | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99203090310110100244 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
| 3.2 | Основное мероприятие №3 Приобретение информационных стендов, нарукавных повязок, канцелярских товаров, плакатов, памяток и буклетов | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99203090310110100244 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение Кавказского района на 2015-2020 годы» | 3 | Специалист 2 категории Администрации Кавказского сельского поселения Л.В. Файзрахманова | 01.01.2018 31.12.2018 | 99201130350109160000 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие №3 Изготовление и приобретение агитационного материала и листовок по противодействию коррупции, размещение в средствах массовой информации статей антикоррупционного содержания | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99203090310110100244 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 2,0 | 3,5 | 130,5 | 7,0 |

Заместитель главы Кавказского сельского поселения 								       Е.А. Короленко