Утверждаю

Исполняющий обязанности главы Кавказского сельского поселения Кавказского района

__________Е.А.Короленко

29.06.2018 г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса» в 2018 году

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2020 годы» | 3 | Заместитель главы Кавказского сельского поселения Е.А. Короленко | 01.01.2018 31.12.2018 | 99205020000000000000 | 584,6 | 4636,0 | 689,4 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие №1 Развитие теплоснабжения населенного пункта | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99205020610110150000 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие №2 предоставление субсидии на возмещение прочих затрат, не предусмотренных экономически обоснованным тарифом для объектов жилищно-коммунального хозяйства Кавказского сельского поселения | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99205020610110070000 | 560,7 | 4636,0 | 12,4 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие №6 Предоставление субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99205020610110070811 | 0,0 | 0,0 | 677,0 | 0,0 |
| 2 | Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы | 3 | Заместитель главы Кавказского сельского поселения Е.А. Короленко | 01.01.2018 31.12.2018 | 99205020620110160000 | 8,2 | 0,0 | 191,8 | 100,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие №6 Техническое обслуживание и ремонт газопроводов Кавказского сельского поселения | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99205020620110160244 | 8,2 | 0,0 | 191,8 | 100,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 592,8 | 4636,0 | 881,2 | 100,0 |

Заместитель главы Кавказского сельского поселения 								       Е.А. Короленко