ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об утверждении муниципальной программы

«Управление имуществом Кавказского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 7 августа 2014 года №335 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Кавказского сельского  поселения  Кавказского района»,  от  20 августа 2014 года № 368 «О внесении изменений в постановление администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 7 августа 2014 года №335 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Кавказского сельского  поселения  Кавказского района», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Кавказского сельского поселения Кавказского района,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу  «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»  (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района осуществлять финансирование расходов на реализацию программы в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2015 года.

| Глава Кавказского сельского поселения Кавказского района О.Г.Мясищева |  |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кавказского сельского поселения

Кавказского района

от ______________ № _______

Паспорт
муниципальной программы  муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограммы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета муниципального образования Кавказского сельского поселения и снизить расходы на содержание имущества: 1.инвентаризация муниципальных объектов, корректировки реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав собственности на объекты. 2.приватизация муниципального имущества. 3.обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны. 4.пополнение муниципальной казны. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение эффективного управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения; обеспечение государственной регистрации прав на муниципальное имущество и имущество, приобретаемое в муниципальную собственность; обеспечение проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации процедуры разграничения государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность поселения; формирование и ведение реестра муниципальной собственности поселения; подготовка технической документации, оценка муниципального имущества, подлежащего приватизации; обеспечение процессов приватизации, организации торгов (конкурсов, аукционов) по продаже муниципального имущества, в том числе земельных участков, или прав их аренды в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями Совета Кавказского сельского поселения; осуществление контроля, за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества, переданного муниципальным предприятиям и учреждениям; планирование и сбор арендной платы за землю и недвижимость |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Выполнение плана по поступлению дохода от сдачи в аренду муниципального имущества. Выполнение плана по поступлению дохода от реализации муниципального имущества. Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих проведению технической инвентаризации (изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов, формирование пакета документов для предоставления в орган кадастрового учета для внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр объектов недвижимости на объекты входящие в состав муниципальной казны). Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности (оценка имущества, обследование домов, справки БТИ). Количество земельных участков для включения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 367,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, из них: 2015 году – 167,3 тыс. рублей; 2016 году – 100,0 тыс. рублей; 2017 году – 100,0 тыс. рублей. |

_______________  И.В. Колосов

- 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития муниципального
имущества Кавказского сельского поселения

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности Кавказского сельского поселения Кавказского района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы.

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности поселения, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Кавказского сельского поселения.

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную и муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  оперативного управления, за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения, а так же имущество казны.

Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена достижению цели – получение максимального дохода в бюджет поселения.

В целях получения доходов от использования муниципального имущества заключаются договора аренды недвижимого и движимого имущества.

Предоставленный анализ показателей (таблица 1) иллюстрирует следующее:

- стабильность поступлений в бюджет Кавказского сельского поселения от аренды за использование и продажу муниципального имущества. Необходимо сформировать устойчивую тенденцию роста поступлений в бюджет.

Таблица 1

Основные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальной собственностью Кавказского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | 2012 год (тыс. рублей) | 2013 год (тыс. рублей) | 2014 год (8 мес.) (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 2119,1 | 2019,7 | 1160,5 |
| 2 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления | 71,2 | 9,9 | 6,6 |
| 3 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий) | 1588,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных учреждений) | 37,3 | 587,7 | 873,0 |
| 5 | Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий) | 13,2 | 25,9 | 14,1 |

Администрацией Кавказского сельского поселения осуществляется ведение реестра муниципального имущества  и учет муниципальной казны. Проводится работа по оформлению регистрации прав собственности на недвижимое имущество.

Программа направлена на решение имеющихся проблем и повышение эффективности управления муниципальным имуществом поселения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета муниципального образования Кавказского сельского поселения и снизить расходы на содержание имущества:

-инвентаризация муниципальных объектов, корректировки реестров объектов муниципальной  
собственности, государственная регистрация прав собственности на объекты.                     
- приватизация муниципального имущества.     
- обеспечение условий для пополнения местного  бюджета от использования имущества муниципальной  казны.

- пополнение муниципальной казны.

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

- обеспечение эффективного управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения;

- обеспечение государственной регистрации прав на муниципальное имущество и имущество, приобретаемое в муниципальную собственность;

- обеспечение проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации процедуры разграничения государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность поселения;

- формирование и ведение реестра муниципальной собственности поселения;

- подготовка технической документации, оценка муниципального имущества, подлежащего приватизации;

- обеспечение процессов приватизации, организации торгов (конкурсов, аукционов) по продаже муниципального имущества, в том числе земельных участков, или прав их аренды в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями Совета Кавказского сельского поселения;

- осуществление контроля, за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества, переданного муниципальным предприятиям и учреждениям;

- планирование и сбор арендной платы за землю и недвижимость.

Период реализации муниципальной программы рассчитан с 2015 по 2017 годы.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

# 3. Перечень и краткое описание основных мероприятий  муниципальной программы

Подготовка установленных действующим законодательством Российской Федерации документов, организация, проведение торгов: по приватизации муниципального имущества; заключению договоров аренды, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Основные мероприятия муниципальной программы отражены в приложении № 2 к муниципальной программе.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Кавказского сельского поселения.

Объемы финансирования представлены в виде таблицы:

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования всего | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | "Управление имуществом Кавказского сельского поселения» | местный бюджет | 367,3 | 167,3 | 100,0 | 100,0 |
|  | Всего по программе: |  | 367,3 | 167,3 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности» | местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Итого по основному мероприятию 1.1 |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий, переданные из Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район на осуществление земельного контроля» | местный бюджет | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по основному мероприятию 1.2 |  | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 0,0 |

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) в сфере реализации муниципальной программы) не предусмотрен.

6. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы  «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»  не предусмотрены.

7. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Управление имуществом Кавказского сельского поселения»  не предусмотрены.

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 8.1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого основного мероприятия, включенного в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

# 8.2. Оценка степени реализации основных мероприятий

# и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия  как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

1.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

# 8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

1.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям (из всех источников) по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

1.2.  С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

# 8.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех основных мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# 8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач

# основного мероприятия

1.1.  Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

1.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

1.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

# 8.6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

1.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия).

1.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

# 8.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

1.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

1.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

# 8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

1.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

# 9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

1.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности  участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля, за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

1.2. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы).

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

- контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

- координатор муниципальной программы  и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, но не более 20 контрольных событий в год.

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по  основным мероприятиям.

1.3. В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график). Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.

1.4. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль, за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

1.5. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственными координаторами.

1.6. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет главе Кавказского сельского поселения, заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

1.7. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет главе Кавказского сельского поселения доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и  по каждому основному мероприятию, включенному в муниципальную программу в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет главе Кавказского сельского поселения доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения                                                                                                  И.В. Колосов