ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

# ПАСПОРТ

# подпрограммы

# «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения   Кавказского района  на 2015-2017 годы»

| Координатор подпрограммы | Администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
| Цели подпрограммы | Формирование системы муниципальной поддержки общественных объединений, некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социально значимых проблем населения Кавказского сельского поселения Кавказского района. Формирование механизма партнерских отношений между органами муниципальной власти поселения и общественными объединениями, некоммерческими организациями на основе единства интересов, для дальнейшего становления гражданского общества, обеспечения социальной и политической стабильности в поселении. Реализация дополнительных мер социальной поддержки в сфере обеспечения социальных гарантий отдельных категорий граждан; Осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидам, ветеранам и пенсионерам. |
| Задачи подпрограммы | -Создание условий для деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем поселения. Обеспечение конструктивного взаимодействия муниципальной власти Кавказского сельского поселения с общественными и некоммерческими организациями поселения для достижения общественного согласия и создание условий для социального и культурного развития поселения. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | -количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана социальная поддержка |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 450,0 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета, из них: в 2015 году - 150,0 тысяч рублей в 2016 году - 150,0 тысяч рублей в 2017 году - 150,0 тысяч рублей |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития  социально ориентированных некоммерческих организаций  и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения   Кавказского района

Гражданское участие становится важным и неотъемлемым элементом общественного развития, одним из основных условий модернизации всех сфер общественной жизни, повышения качества жизни граждан. Социально ориентированные   некоммерческие организации являются важнейшим элементом гражданского общества. Их деятельность способствует решению актуальных социальных проблем, созданию условий для развития человеческого капитала, повышению доступности предоставляемых гражданам социальных услуг.

Общественные объединения и некоммерческие организации пользуются огромным влиянием, поскольку объединяют самую активную и образованную часть населения. Они способны не только профессионально участвовать в решении проблем, оказывать качественные социальные услуги населению, обеспечивать обратную связь с органами муниципальной власти, но и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение проблем.

Принятие Программы позволит обеспечить равный доступ для участия некоммерческих организаций в конкурсе на право заключить муниципальный контракт на реализацию мероприятий данной Программы и расходование денежных средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели.

Использование мер, стимулирующих поддержку деятельности социально ориентированных  некоммерческих организаций и участие в ней граждан и юридических лиц как и обеспечение поддержки деятельности и социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне, будет в полной мере способствовать решению социальных проблем.

Одной из основных задач данной Подпрограммы является создание условий для деятельности в системе гражданского общества общественных объединений и некоммерческих организаций, максимальное использование их потенциала для эффективного решения социально значимых проблем поселения и предоставление мер социальной поддержки населению, проживающему на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения   Кавказского района  на 2015-2017 годы»  (далее – Подпрограмма) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской  Федерации,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», от              19 мая 1995 года №82-ФЗ  «Об общественных объединениях», от                               12 января 1996 года №7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  Законами Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края и общественных объединений» и от 10 июля 2001 года № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-экономического развития Краснодарского края».

2. Цели, задачи целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации  Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

-формирование системы муниципальной поддержки общественных объединений, некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социально значимых проблем населения Кавказского сельского поселения Кавказского района;

-формирование механизма партнерских отношений между органами муниципальной власти поселения и общественными объединениями, некоммерческими организациями на основе единства интересов, для дальнейшего становления гражданского общества, обеспечения социальной и политической стабильности в поселении;

-реализация дополнительных мер социальной поддержки в сфере обеспечения социальных гарантий отдельных категорий граждан;

-осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидам, ветеранам и пенсионерам.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

-создание условий для деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем поселения;

-обеспечение конструктивного взаимодействия муниципальной власти Кавказского сельского поселения с общественными и некоммерческими организациями поселения для достижения общественного согласия и создание условий для социального и культурного развития поселения.

# Реализация Подпрограммы рассчитана на срок с 2015 года по 2017 год.

# 3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Конкретные мероприятия по основным  направлениям Подпрограммы, объемы и источники их финансирования  приведены в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования  Подпрограммы составляет 450,0  тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, из них:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»» | Местный бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Всего по подпрограмме: |  | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

В ходе реализации подпрограммы объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

# 5. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку Подпрограммы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы).

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

- контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

- координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

- «муниципальный правовой акт утвержден»;

- «объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию»;

- «система разработана и введена в эксплуатацию» и т.д.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, но не более 20 контрольных событий в год.

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по подпрограммам, основным мероприятиям, ведомственным целевым программам.

В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график). Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет главе Кавказского сельского поселения заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет главе Кавказского сельского поселения доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет главе Кавказского сельского поселения доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Глава Кавказского сельского поселения                                             О.Г.Мясищева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказское сельское поселение

от _______________№_______

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  и предоставление мер социальной поддержки населения Кавказского сельского поселения   Кавказского района  на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирова-ния | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель | Формирование системы муниципальной поддержки общественных объединений, некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социально значимых проблем населения Кавказского сельского поселения Кавказского района. Формирование механизма партнерских отношений между органами муниципальной власти поселения и общественными объединениями, некоммерческими организациями на основе единства интересов, для дальнейшего становления гражданского общества, обеспечения социальной и политической стабильности в поселении. Реализация дополнительных мер социальной поддержки в сфере обеспечения социальных гарантий отдельных категорий граждан; Осуществление на муниципальном уровне мер социальной, материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидам, ветеранам и пенсионерам. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Создание условий для деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем поселения. Обеспечение конструктивного взаимодействия муниципальной власти Кавказского сельского поселения с общественными и некоммерческими организациями поселения для достижения общественного согласия и создание условий для социального и культурного развития поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 Мероприятия, направленные на социальную поддержку ветеранов боевых действий в Афганистане и других локальных войнах | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | создание условий для деятельности некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем Кавказского сельского поселения Кавказского района; | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 1.1 посвященных годовщине вывода войск из Афганистана (приобретение цветов, венков, продуктовых наборов) | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 направленные на социальную поддержку инвалидов | всего | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | создание условий для деятельности некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем Кавказского сельского поселения Кавказского района; | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 2.1 награждение членов организации | всего | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 2.2 День защитника Отечества (приобретение открыток, подарков) | всего | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 2.3 Международный женский день 8 Марта (приобретение открыток, подарков, цветов) | всего | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 2.4 День инвалида (приобретение открыток, подарков, цветов, продуктовых наборов) | всего | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 2.5 Чествование юбиляров, активных членов общества (приобретение подарков, сувениров, цветов) | всего | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 2.6 Специализированные спортивные соревнования | всего | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 2.7 подписка газет | всего | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3 направленные на социальную поддержку участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС | всего | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | создание условий для деятельности некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем Кавказского сельского поселения Кавказского района; | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 3.1 оказание материальной помощи членам организации | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 3.2 проведение мероприятий, приуроченных к годовщине аварии на ЧАЭС (приобретение цветов, сувениров, венков, продуктовых наборов) | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 1.1.4 | Мероприятие № 4 направленные на социальную поддержку пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны | всего | 195,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | создание условий для деятельности некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем Кавказского сельского поселения Кавказского района; | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 195,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 4.1 проведение мероприятий, посвященных Дню освобождения ст. Кавказской от немецко-фашистских захватчиков (приобретение венков,, цветов) | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 4.2 материальная помощь членам организации | всего | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 4.3 чествование юбиляров | всего | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 4.4 поздравления с Днем рождения | всего | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 4.4 приобретение сувениров к праздникам: «День Победы», «23 Февраля», «Международный женский день», «День станицы», «Новый год» | всего | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 4.5 изготовление дипломов, почетных грамот, открыток ветеранам и активу | всего | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 4.6 подписка на газеты (ветеранам ВОВ, участникам ВОВ, ветеранам труда) | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 5 направленные на поддержку Кавказского хуторского казачьего общества | всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | создание условий для деятельности некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем Кавказского сельского поселения Кавказского района; | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 5.1 Пропаганда традиционной культуры и истории кубанского казачества, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Участие в создании исторической книги об участниках наших казаков в первой мировой войне. Оформление стенда героев-казаков первой мировой войны | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Мероприятие № 5.2 Обеспечение деятельности специализированной казачьей дружины организационные мероприятия; - материально-техническое обеспечение; - приобретение венков, продуктовых наборов; - приобретение формы одежды -изготовление дипломов, грамот | всего | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | ИТОГО | всего | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | местные бюджеты | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |

Начальник общего отдела администрации

Кавказского сельского поселения Кавказского района                                                                                 Е.В.Мережко